STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA (SDL)

a Teritoriului Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Măsurii 19 Dezvoltarea locala LEADER – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

VERSIUNEA 6 intrata in vigoare in data de 28.08.2019

Asociatia Grup de Actiune Locala

“Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”

Adresa: Sat Socodor, nr. 337, Jud. Arad

CIF: 28992731

CP: 317305

Reprezentant: AXENTE CRISTIAN GHEORGHE

Tel.: [0749710456]

2019

***ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL „MICRO-REGIUNEA VAILOR CRISURILOR ALB SI NEGRU”***

***Data 12.07.2019***

1. **TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipul modificării** | **Numărul modificării solicitate[[2]](#footnote-2) în anul curent** |
| Modificare simplă - conform pct.1 |  |
| Modificare complexă - conform pct.2 | **1** |
| Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 |  |

**II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE[[3]](#footnote-3)**

1. **DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificari complexe, conform pct. 2, litera b si c**
2. Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

|  |
| --- |
| **Motivul prezentei solicitări, este impus de :**  1. Modificari ale Fisei Masurii 1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale cuprinse in Cap.V din SDL.  Modificarile din cadrul Fisei Masurii 1.1 sunt impuse in urma unor erori de redactare si a necesitatii unor completari clarificatoare a unor puncte din fisa.  2. Modificari ale Anexei 4- Planul de finantare, impuse de transferuri de sume intre masurile din SDL, si anume:  - 100.000 euro de la M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) se transfera catre M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A) .  - 56.108 euro de de la M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) se transfera la M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A).  - 13.893 euro de la M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1B) ) se transfera la M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A).  Deoarece Masura 6.2- Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) a fost lansata de patru ori pana acum , fiind depuse doar 4 proiecte in sesiunile I si III, proiectele eligibile fiind in valoare de 96.600 euro , s-a luat decizia de transfer a sumei de 100.000 euro catre M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A), unde in acest moment existe doua proiecte eligibile fara finantare.  Diferenta de 56.108 ramasa pe Masura 6.2- Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) si 13.893 euro de M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1B) se va transfera pentru finantarea unui proiect eligibil fara finantare aflat in asteptare in cadrul Masurii M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A).  3. Modificarea Cap X din SDL in urma modificarii procentelor din Planul Financiar |

1. Modificarea propusă

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se modifica urmatoarele sectiuni din SDL:   * **1. Cap. V Prezentarea masurilor:**  1. **A)**   **Denumirea măsurii –** Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale CODUL Măsurii - Măsura 1.1 / 1A; 3A **Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**   * + **SERVICII**   + **SPRIJIN FORFETAR** * **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**   In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători, rețele si clustere, , in scopul implementării in comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol si industrie alimentara inclusiv investiții (lanț scurt de aprovizionare si piața local, scheme de calitate) turism, cultura, sănătate, social, educatie (ateliere de mestesuguri, educatie nonformala, etc.).  **Obiectiv(e) de dezvoltare rurală**   1. favorizarea competitivității agriculturii 2. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor   climatice   1. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 2. pastrarea, pormovarea si valorificarea patrimoniului material si imaterial    4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)Orice forma asociativa legal constituita in vederea cooperarii sub incidenta articolului 35 din R.UE 1305/2013 (conform art. 35 din R.UE 1305/2013, format din minim 2 entitati).ATENTIE!!!: Animarea in vederea constituirii parteneriatului se va documenta in cadrul dosarului cererii de finantare (liste de prezenta, poze de la intilniri, procese verbal de sedinta, etc.)Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile **Acțiuni eligibile**   * Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii in comun a unor proiecte de interes local (turism, cultura, social, sanatate, educatie (ateliere de mestesuguri, educatie nonformala, etc.) , etc. * Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii și promovării in comun a elementelor, proiectelor, tehnologiilor, metodelor, inovațiilor relevante pentru domeniul agricol.   • Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul dezvoltarii de lanturi scurte;   * Realizarea actiunilor cuprinse in planul de marketing, inclusiv cheltuielile de promovare; * Costurile de funcţionare a cooperării  1. **Condiții de eligibilitate**   **• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;** • Solicitantul trebuie sa fie o forma asociativa legal constituita in vederea cooperarii sub incidenta articolului 35 din R.UE 1305/2013 (conform art. 35 din R.UE 1305/2013, format din minim 2 entitati).  * **Solicitantul trebuie sa dovedeasca animarea premergatoare asocierii in vederea cooperarii sub incidenta art. 35 din R.UE 1305/2013.**   **8. Criterii de selecție**  -relevanta proiectului pentru specificul local;  -numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective  -  **9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului**  **Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru**  **acțiunile specifice masurii 1.1. (3A, 1A).**  **Pentru componenta de investitii din cadrul proiectului:**  **Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.**  **Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 52.036 euro/proiect .**  **Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu:**  **30 %, în cazul ONG-urilor, negeneratoare de venit (caz in care serviciile prestate catre terti se vor face cu titlu gratuit)**  **20 %, in cazul ONG-urilor generatoare de venit**  **Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 52.036 euro/ proiect**  **10. Indicatori de monitorizare**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Domenii de**  **intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** | | 1B | Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 | 3 | | 6A | Număr de locuri de muncă nou create  create | 3 | | 1A | Cheltuieli publice totale | 156.107euro |   **1.B)**  **Denumirea măsurii – Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole**  **CODUL Măsurii - Măsura 2.1 / 2A**  **10. Indicatori specifici**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** | | 2A | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | 7 | | 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 2 | | 1A | Cheltuieli publice totale | 578.426 euro |   **1.C) Denumirea măsurii –** Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) CODUL Măsurii - Măsura 6.2 / 6A **10. Indicatori de monitorizare**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** | | 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 3\* | | 1A | Cheltuieli publice totale | 96.600 euro |   **1.D – Denumirea măsuri-** Infiintarea de activitati neagricole  CODUL Măsurii - Măsura 6.1 / 6A  **10. Indicatori de monitorizare**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** | | 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 5\* | | 1A | Cheltuieli publice totale | 610.000 euro |  1. **Cap X: Planul de finantare al strategiei**   P1SDL. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii competitive 35,12 %  P2SDL. Susținerea diversificării și dezvoltării antreprenoriatului și economiei rurale neagricole 17,12 %  P3SDL. Creșterea calității vieții prin susținerea infrastructurii de toate tipurile și serviciilor spre populație 22,12 %  P4SDL. Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare 4,01%  P5SDL. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor marginalizate și în dificultate 1,63 %  La nivelul măsurilor distribuția alocărilor cheltuială publică, exclusiv cheltuielile de funcționare și animare, se prezintă astfel:  • M6.3 Dezvoltarea satelor = 22,12, %  • M2.3 Tineri fermieri = 16,23 %  • M6.1 Infiintarea de activitati neagricole = 14,78 % %  • M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole = 14,02 %  • M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism = 2,34 %  • M2.2 Ferme mici și mijlocii = 4,72%  • M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale = 3,78 %  • M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) =0,98%  • M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate =0,65%  • M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua = 0,23%  • M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale = 0,15%  **3.Modificarea Anexei 4 – Planul de finantare din cadrul SDL** |

c) Efectele estimate ale modificării

|  |
| --- |
| Efectul acestor modificări se va contoriza in buna implementare a Strategiei de dezvoltare locală si in indeplinirea indicatorilor asumati prin aceasta. |

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| Indicatorii de monitorizare asumaţi prin Strategia de Dezvoltare Locală nu vor fi afectaţi in nici un fel de prezentele solicitări de modificare a strategiei. |

### Introducere

In urma organizarii sesiunilor de informare si animare si a consultarilor desfășurate pe parcursul dezvoltării opțiunilor strategice și conturării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, atit in localitatile care au facut parte din parteneriatul aferent programarii 2007-2013, cit si in localitatile care s-au alaturat pentru actuala perioada de programare, au relevat ca dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat depinde crucial de implementarea LEADER. Toate tipurile de membrii ai parteneriatului au subliniat în mod repetat nu doar oportunitatea rezolvării problemelor de dezvoltare rurală, dar mai ales aportul substanțial, cu impact semnificativ și sustenabilitate ridicată a măsurilor specifice de politică de dezvoltare rurală, cu precădere a abordării LEADER. Acestea au fost posibile luând în considerare trecutul recent și succesul implementării de măsuri similare în abordări comparabile în perioada anterioară de programare. Rezultatele extrem de bune obtinute au convins și s-au multiplicat, elementul central al promovării succesului fiind reprezentat de facilitatea accesului, dimensionarea pe nevoile teritoriului și a actorilor locali și posibilitatea verificării și validării experiențelor pozitive de manieră directă, în apropierea comunităților.

Efectul intervențiilor anterioare prin măsuri de politică agricolă în localitățile și la membrii parteneriatului au produs și permis soluționări rapide și eficiente pentru problemele selectate spre soluționare. Spectrul și volumul problemelor teritoriului este departe de a fi epuizat, motiv pentru care continuitatea abordării se relevă a fi extrem de importantă pentru toate categoriile de actori din teritoriu. O caracteristică nouă a parteneriatului este reprezentată de membrii privați și de interesul crescut al acestora în a deveni parte activă în implementarea de ansamblu a strategiei și nu doar de proiectele proprii care se doresc promovate. Acest nivel superior de înțelegere presupune o practică îndelungată și posibilitatea comparării de experiențe private și publice, la îndemână, posibil de cuantificat și verificat.

Pentru un teritoriu omogen și cu o dispunere geografică favorabilă, cu o vocație funcțională a dezvoltării agriculturii, actorii parteneriatului probează o maturitate avansată în identificarea și relaționarea potențialului, oportunităților de dezvoltare și a viziunii de dezvoltare pe termen mediu și lung. În acest sens, identificarea dezvoltării rurale locale, în special prin aportul parteneriatelor public-private, ca formă de prim interes în dezvoltarea imediată, responsabilă atât de diversificarea economiei rurale cât și de continuarea susținută a modernizării elementelor de infrastructură civică, socială și culturală vine în spiritul celor exprimate. Vocația agricolă a teritoriului rural în discuție continuă linia priorităților și contează pentru circa o treime dintre cei interesați și implicați. Posibilitățile de eliminare a barierelor de dezvoltare ce produc excludere, marginalizare socială, sau reduc șansele de integrare socială sau profesională pentru anumite categorii sociale sau minorități etnice, inclusiv etnia romă, cunosc o cu totul altă dimensiune în acest exercițiu al programării prin faptul că posibilitatea abordării integrate a măsurilor incluzive și a acțiunilor menite să elimine dificultățile de exprimare și integrare se regăsesc nu numai în interesul exprimat de reprezentanții comunităților dar își găsesc locul în formele specifice de sprijin public.

Nevoile teritoriului în termeni de dezvoltare economică, socială, de mediu, de formare și dezvoltare profesională și intelectuală, de sprijin pentru categorii marginalizate sau defavorizate sunt reflectate de ponderile specifice în programarea intervențiilor

strategice, de la priorități, la măsuri și alocări financiare, în strictă și directă legătură cu prioritățile strategice ale Uniunii, ale Politicii Agricole Comune, ale FEADR, cu obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR.

Ponderea alocărilor financiare pe măsuri și priorități și a nivelului diferitelor direcții strategice reținute de SDL reflectă nu numai nevoile formulate de participanții la întâlnirile de animare, informare și la consultări ci și realitatea economiei și dinamicii teritoriului confirmate de analize (analiza diagnostic și analiza de potențial, SWOT). Efortul principal de susținere a dezvoltării rurale locale echilibrate și sustenabile este secondat de eforturile specifice de modernizare în direcția creșterii competitivității agriculturii cu toate sectoarele sale, posibilitatea colaborativă de a implementa scheme de calitate și de diversificarea economiei rurale prin antreprenoriat neagricol. Aceste linii strategice majore ale SDL sunt acoperite transversal de prioritatea și măsurile specifice dedicate inovării și transferului tehnologic și de capacitatea de a răspunde la provocările modificărilor climatice și problemelor specifice de mediu asigurate prin dezvoltarea, transmiterea și însușirea de cunoștințe prin acțiuni de colaborare, formare și dobândirea de experiență. Nevoile specifice de integrare socială și profesională pentru grupuri dezavantajate sau în dificultate, pentru lărgirea posibilităților de afirmare și exprimare a minorităților etnice întregesc tabloul acțiunilor specifice propuse de SDL pentru dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului propus de parteneriat.

În cifre succinte se așteaptă progrese înregistrate la scara a circa 60 de fermieri, aproximativ 30 de antreprenori rurali în domeniile agricol și neagricol, 20 de comunități rurale și urbane mici la care se asociază 1 structura colaborativa pentru transferul inovațiilor, 2 scheme de calitate pentru produse tradiționale regionale regrupând 12 exploatații agricole, sprijin specific pentru promovarea a cel puțin 2 proiecte dedicate minorităților etnice și 1 proiect de incluziune socială cu investiții în infrastructura specifică destinat grupurilor marginalizate.

Grupul de Acțiune Locală va promova două proiecte de cooperare LEADER destinate implementării prin sub-măsura 19.3 în direcțiile priorităților strategice proprii SDL.

### CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE –ANALIZA DIAGNOSTIC

**I1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice**

Teritoriul acoperit de parteneriatul public-privat al al Asociatiei GAL Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru cuprinde 23 de localitati si anume: orasele Chisineu-Cris si Santana, comunele Apateu, Archis, Beliu, Craiva, Cermei, Graniceri, Hasmas, Livada, Macea, Misca, Olari, Pilu, Sepreus, Simand, Sintea –Mare, Seleus, Socodor, Sofronea, Zarand, Zerind, Zimandu Nou.

Toate comunele analizate sunt situate pe teritoriul judetului Arad, la o distanta cuprinsa intre 10 si 87 km fata de orasul Arad, iar in cazul comunei Graniceri la doar 2 km de granita cu Ungaria, respectiv orasul Elek.

### I1.2 Prezentarea principalelor caracteristici climaterice si a solurilor

Sub aspect climatic, teritoriul are caracteristicile climatului temperat continental cu influente mediteraneene, cu o circulatie a maselor de aer predominant vestica si cu o vizibila etajare dispusa de la vest la est, odata cu cresterea altitudinii. Altitudinea relativ mica se remarca climatic in diferente mai atenuate ale temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, intr-o distributie anuala uniforma a elementelor dinamice si intr-o repartitie omogena a radiatiei solare. Vara, ca urmare a cresterii intensitatii radiatiei solare si a predominarii timpului senin, temperatura aerului inregistreaza valori ridicate – media lunara depasind 20oC. Mediile anuale ale temperaturilor sunt cuprinse intre 10oC in zona de campie, 9oC in zona dealurilor si piemonturilor.

Cantitatile medii de precipitatii se inscriu cu valori cuprinse intre 565-600 mm anual in zona de campie, 700-800 mm anual in zona dealurilor si piemonturilor. In general iernile sunt moderate, fara geruri aspre, afectate de masele de aer vestice si fiind adapostite de invaziile polar-continentale dinspre est si nord-est. Primavara se resimte Anticiclonul Azoric care grabeste desprimavararea, vara nu este prea torida datorita influentelor vestice, iar toamna temperaturile descresc incepand din octombrie, variind intre 16,9oC in septembrie la 6o C in noiembrie.

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul apartine bazinelor hidrografice a Crisului Alb si Crisului Negru, rauri importante din partea de vest a tarii.

### I.1.3.Populatie – demografie

Populatia teritoriului Asociatiei GAL Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru este in prezent de 79.616 locuitori raportata la suprafata de 1894,31 km2. Se obţine astfel o densitate de 42 loc/ km2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr loc total** | **Nr loc barbați** | **Nr loc femei** | **Pop 1-14**  **ani** | **Pop 15-24** | **Pop 25-34** | **Pop 35-44** | **Pop 45-54** | **Pop 55-64** | **Pop Peste 65** |
| 79616 | 38932 | 40648 | 14314 | 9790 | 10492 | 12829 | 9105 | 5335 | 17751 |

### Patrimoniu de mediu

**Teritoriul se remarca prin biodiversitate, atat a ecosistemelor terestre cat si a celor acvatice.** Un rol important in mentinerea biodiversitatii este reprezentat de lipsa unor surse de poluare in zona.

Raul Crisul Alb avand obarsia pe versantul sudic al Muntilor Bihorului, in jurul

altitudinii de 980 m dreneaza teritoriul pe directia sud-est, nord-vest si are un bazin de forma dendritica cu valori mari ale densitatii retelei hidrografice si in sectorul superior si cu valori reduse in zona comunei Socodor. Expozitia in general vestica a bazinului Crisului Alb explica si marea cantitate de precipitatii pe care o primeste si care asigura scurgerea permanenta a retelei vaii.

Prezentarea zonelor existente pentru reteaua Natura 2000 si/sau rezervatii:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numele zonei** | **Suprafata in ha** | **Caracteristici principale (clasificarea directivelor privind Habitatele, Pasari, Habitate si Pasari)** |
| **Campia Cermeiului** | **3150** | **ROSPA0014** |
| **Creasta Muntilor Codru Moma** | **400** | **Aria naturala protejata** |
| **Campia Crisului Alb si Crisul Negru** | **32.197** | **ROSPA0015** |
| **Padurea de fag de la Archis** | **144,8** | **Aria naturala protejata** |
| **Solurile saraturate Socodor** | **102** | **ROSCI0231** |
| **Arboretul macea** | **21** | **Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului** |

Zone cu valoare naturala ridicata – HNV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Siruta** | **Judet** | **UAT** |
| **9832** | **Arad** | **Archis** |
| **11236** | **Arad** | **Hasmas** |

Pe teritoriul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ”Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” etnia majoritara se prezinta astfel:

### Maghiari cu un total de 9192 locuitori (Chisineu Cris - 1443, Santana - 222, Apateu - 4, Beliu - 49, Cermei - 132,Graniceri - 16, Livada - 241, Macea - 140, Misca - 1300, Olari - 555, Pilu - 102, Seleus - 4, Sepreus - 7, Simand - 128, Sintea Mare -

**1226, Socodor - 92, Sofronea - 836, Zarand - 4, Zerind - 1152 si Zimandu Nou - 1539).**

* + 1. **Patrimoniu arhitectural si cultural**

Din punct de vedere turistic, comuna Seleus este cunoscuta datorita amenajarilor piscicole realizate aici si nu in ultimul rand pentru podul turcesc, monument istoric si de arhitectura datat din secolele al XV-lea - al XVIIlea, construit peste raul Cigher. Tot aici intalnim si monumente de arhitectura, din care amintim biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ridicata in 1726, din lemn, sfintita in 1745 si reconstruita, din caramida, in anul 1870.

Castrul sau cetatea cu numele de Zarand figureaza in documentele din anul 1232. Aproape de marginea comunei, in directia nord-vest, langa apa Cigherului, pe locul numit Chereptel se vad urmele Cetatii Zarandului. Criscior - cu cel mai vechi monument de arhitectura din Zarand - biserica ortodoxa din 1404 - ctitorie a cneazului Vlad Criscior, precum si un muzeu etnografic si de istorie a mineritului. Biserica este de tip traditional, pictura din pronaos este datata pe la 1395 - 1404.

Archis - potentialul turistic de care dispune comuna este unul de exceptie cuprinzand atat elemente ale fondului turistic natural dar si a celui antropic. Frumusetea peisajelor de pe bordura vestica a Muntilor Codru-Moma, pensiunile turistice din Groseni si

biserica ce poarta hramul "Cuvioasei Paraschiva", datata din anul 1725, sunt cateva obiective de mare atractie turistica ale zonei.

Vaile Crisului Negru, Teuzului si Sartisului sunt binecunoscute pescarilor si vinatorilor pentru fauna bogata din aceasta zona. Alaturi de acestea, biserica reformata din Vanatori - monument de arhitectura datat din secolul al XIII-lea, biserica catolica din Satu Nou si biserica ortodoxa din Misca sunt obiective turistice de mare atractie. Comuna Craiva reprezinta un areal de mare atractie datorita pitorescului Vaii Marausului si Vf.-lui Garbei. Biserica de lemn din satul Ciuntesti purtand hramul "Buna Vestire" ce dateaza de la 1725 si pictata la interior, in stil bizantin, cu picturile realizate pe panza sau pe lemn de tei si lipite pe peretii de scandura. Comuna Zerind se remarca prin fondul de vinatoare si pescuit de pe Crisul Negru si biserica reformata din Iermata Neagra datata din anul 1799

Un alt vestigiu de data asta cu radacini preistorice se afla la intrarea in comuna Hasmas si este alcatuit dintr-o falie de roca calcaroasa care este „impregnata” cu fosile ce dateaza din epoca antediluviana. Acest sit arheologic care a fost cercetat de numerosi cercetatori si arheologi, ascunde fosile ale unor vietuitore din mediul marin (pesti, scoici, melci ), ceea ce demonstreaza faptul ca aceasta zona a fost candva acoperita de o mare sau un ocean preistoric.

Valul de pamant construit de Traian dupa cucerirea Daciei trece pe la nord de satul Comanesti, la circa 7km de cetatuie acolo unde atinge piemonturile masivului Codru Moma, urmand sa separe teritoriile cucerite de romani de cele ale dacilor liberi, construirea lui coincide cu datele de la care se rupe firul istoriei cetatuiei de la Clit. "Troianul", acest val de pamant cu un sant pare sa inceapa din zona piemontana nordica a muntilor Codrului nu departe de Crisul Negru, la hotarul satului Dumbravita de Codru, brazdand padurile din imprejmuirile Secaci, Agrisu Mic, Comanesti, Archis, Selistea, traversand raul Teuz la Rapsig in valea Crisului Alb, ajungand astfel la Manerau , continuand in zona muntoasa a Zarandului la Iercoseni , de unde indreapta spre sud peste holde si paduri ajungand in Lunca Muresului in apropiere de Lipova, de unde nu-i exclus sa continue in Banat. Sistemul constructiei este cel obisnuit, cu pamant din sant, diferenta de inaltime dintre fundul santului si coama valului este de 4-5m.

Din patrimoniul cultural si architectural al comunei Macea fac parte Gradina Botanica Macea este situata in vatra comunei Macea, Gradina Botanica a Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad se intinde pe o suprafata de 21,5 ha, Aleea poetilor; Monumentul Eroilor din cimitirul ortodox, Complexul Monumental Gelu si Glad, Menumorut.

Arhitectura specifica, monumentele istorice si de arhitectura precum cladirea"Convictului", casa urbariala si fortificatiile "Cetatea veche" sunt cateva repere turistice ale Orasului Santana.

Printre atractiile comunei Sofronea *se numara Biserica ortodoxa* din satul Sofronea, *Castelul "Purgly"* din Sofronea, inscris in patrimoniul cultural national, constructie secolul al XIX-lea.

### Economia locala

**I.1.6 .1 Repartizarea populatiei active**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Populatia activa** | **Sector agricol** | **Sector industrial si de artizanat** | **Sector de comert** | **Sector privind serviciile** |
| Total | 55512 | 27307 | 16785 | 5658 | 5762 |
| % | 100 | 49.2 | 30.23 | 10.2 | 10.37 |

* + - 1. **Agricultura**

Teritoriul acoperit de parteneriatul Asociației GAL Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru dispune de urmatoarea structura agricola,pe categorii:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nr.capete de animale împărţite pe zone de relief** | **Terenuri arabile (Ha) – pe zone de relief** | **din care:** | | | | **Păduri pe zonă de relief (Ha)** |
| **Productive pe**  **zonă de relief (Ha)** | **Neproductiv e pe zonă de relief (Ha)** | **Păşuni pe zonă de relief (Ha)** | **Viţă de vie şi livezi pe zonă de relief (Ha)** |
| **Total** | **261073.05**  **7** | **105481.30**  **4** | **96499.033** | **5386** | **37826** | **96** | **19898** |
| **%** | **100** | **100** | **91,48** | **5,10** | **35,86** | **0,09** | **18,86** |

Clasificarea pe marimi a suprafetei agricole utilizate a teritoriului

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sub** | **0,1 -** | **0,3** | **0,5 -** | **1 - 2** | **2 - 5** | **5 -** | **10** | **20** | **30** | **50** | **Pest** |
| **0,1** | **0,3** | **-** | **1** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **e** |
| **0,5** | **20** | **30** | **50** | **10** | **100** |
| **0** |
| **Teritori** | **366** | **391** | **77** | **172** | **280** | **427** | **174** | **61** | **16** | **13** | **10** | **151** |
| **u GAL-** | **5** | **5** | **5** | **2** | **5** | **2** | **9** | **2** | **8** | **6** | **5** |
| **MVC** |

### Industrie – IMM – Micro-întreprinderi

Structura industriei din teritoriul acoperit de parteneriatul teritoriului Asociației GAL Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru se prezinta astfel :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total întreprinderi** | **Micro- întreprinderi cu 1-10 salariaţi** | **Întreprinderi cu 10 - 50 salariaţi** | **Întreprinderi cu 50 - 250**  **salariaţi** | **Întreprinderi cu peste 250 salariaţi** |
| **Numar** | **2036** | **1954** | **61** | **12** | **9** |
| **%** | **100** | **95.97** | **3** | **0.59** | **0.44** |

### Comerţ şi sector de servicii

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipuri de comerţ** | **Numar** | **% din numarul total** | **Întreprinderi din sectorul terţiar (servicii)** | **Numar** | **% din numarul total** |
| Cu amanuntul | 264 | 100 | Service auto | 8 | 57.14 |
|  |  |  | Confectii | 2 | 14.28 |
|  |  |  | Prelucrare lemn | 4 | 28.58 |
| Total | 100 | 100 |  | 14 | 100 |

**I.1.7. Servicii şi infrastructuri medico-sociale**

Pe întreg teritoriu acoperit de parteneriatul teritoriului Asociației GAL Microregiune Vailor

Crisurilor alb si Negru principalele servicii de sanatate,educație,recreere etc.care funcționeaza pentru populația teritoriului :sunt învațamant preșcolar, primar și secundar în toate localitațile din teritoriu iar învațamantul liceal în cele doua orașe:Santana și Chisineu Cris, si in doua comune :Beliu si Cermei.Serviciile medicale sunt asigurate în toate localitațile prin cabinetele medicilor de familie,la care se mai adauga cabinete stomatologice si farmaciile. In orase s-au infiintat si laboratoare de recoltare pentru analizele medicale.Fiind un teritoriu preponderent agricol si zootehnic au aparut și cabinetele veterinare in fiecare UAT. În Comuna Socodor gasim un primul centru din tara de cercetare si tratament al bolii Alzhaimer. Acoperirea cu terenuri sportive sau sali de sport pentru activitați sportive și recreere este realizata în majoritatea localitaților componente ale teritoriulu. Activitațile culturale se desfașoare în caminele culturale existente în fiecare localitate iar orașele dispun de case de cultura.Formațiile de dansuri populare sunt de asemenea existente în multe localitati din teritoriu.

### Activitaţi sociale şi instituţii locale

Primariile au urmarit realizarea unor activitați sociale și culturale la nivelul comunelor. Activitațile sociale au avut ca scop principal ajutorarea familiilor nevoiașe. Pe plan cultural autoritațile locale s-au remarcat prin organizarea unor evenimente, precum zilele localitatii sau ,,Praznicul de Pita Noua’’. In cadrul primariilor își desfașoara activitatea un compartiment de asistența sociala, sprijinind persoanele care solicita soluționarea diverselor probleme cu caracter social. Pe teritoriul acoperit de parteneriatul a crescut numarul activitaților sociale,culturale,sportive și de mediu ,de susținere, promovare a copiilor și a tinerilor în special.

### Impactul acțiunilor anterioare de dezvoltare locala și rurala la scara teritoriului

Dezvoltarea economico-socialǎ se bazeazǎ atat pe bugetul Consililor locale cat şi pe accesarea de fonduri pe diferite programe guvernamentale sau europene.

Dintre proiectele realizate in cadrul teritoriului, amintim: Proiecte PNDR :

Masura 141- 257 proiecte

Masura 112- 408 proiecte

Masura 121 – 50 proiecte

Masura 123 – 8 proiecte Masura 123A – 1 proiecte

Masura 125 - 3 proiecte

Masura 313- 32 proiecte

Masura 312 – 86 proiecte

Masura 322 – 24 proiecte

Prin intermediul parteneriatul constituit pentru aplicarea axei LEADER PNDR 2007-2013 au fost absorbiți atat de beneficiarii privați cat și de publici suma de 2.525.563,42 Euro.

**CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului**

Asociatia Grupul de Actiune Locala ”Micro - Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” are in componenta un numar de 70 de parteneri.

Parteneriatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala ”Micro - Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” se prezinta astfel:

‐ Administratii Publice Locale: 24 din care: 23 UAT-uri: 21 de comune si 2 orase mici sub 20.000 de locuitori; 1 regie publica locala in pondere de 34,28%;

‐ Societati cu capital privat: 37, in pondere de 52,86%;

‐ ONG: 6, in pondere de 8,57%;

‐ Persoane fizice: 3, in pondere de 4,29%;

Asociatia GAL-MVC si-a propus sa reuneasca parteneri din sectoarele socio-economice relevante pentru zona (in teritoriul prezentat, preponderent fiind sectorul agricol: cultura cerealelor, oleaginoaselor, legumicultura si cresterea animalelor), parteneri care si-au declarat angajamentul in ceea ce priveste construirea unei organizatii nonguvernamentale cu scopul de a participa activ la dezvoltarea micro-regiunii prin implicarea activa a membrilor comunitatii in procesul elaborarii SDL.

Fata de perioada de finantare anterioara, GAL-MVC si-a propus extinderea teritoriului in incercarea de a acoperi cat mai mult zonele albe ale judetului. Extinderea a venit si ca urmare a solicitarilor altor UAT-uri si Societatii Civile care in urma performantelor inregistrate de Grupul de Actiune Locala, si-au exprimat dorinta de aderare la teritoriu.

Din partea autoritatilor publice reprezentarea a fost delegata persoanelor cu atributii de executie ca de exemplu: primar, viceprimar, secretar de comuna sau persoane implicate in actiuni de planificare pentru dezvoltare, cu alte cuvinte persoanelor aflate in contact direct cu problemele sociale si economice ale comunitatii, care au capacitatea de a identifica rapid nevoile reale ale comunitatii si de a realiza o planificare adecvata a actiunilor de raspuns la acestea.

**Autoritatile publice locale**, **Regie Publica Locala** semnatare ale acordului de parteneriat si-au asumat rolul de animator al teritoriului si sustinator al dezvoltarii prin furnizarea de directii strategice compatibile politicilor locale, furnizarea de sprijin material si logistic in derularea activitatilor grupului precum si furnizarea de sprijin in dezvoltarea proiectelor locale ca urmare a experientei pe care o au in dezvoltarea proiectelor cu finantare europeana. Parteneri publici ai GAL-MVC: oras Chisineu Cris, Com. Socodor, Com. Pilu, Com. Graniceri, Com. Sintea-Mare, Com. Sepreus, Com. Cermei, Com. Craiva, Com. Archis, Com. Hasmas, Com. Beliu, Com. Seleus, Com. Apateu, Com. Misca, Com. Zerind, Com. Olari, Com. Zarand, Com. Simand, Oras Santana, Com. Zimandu Nou, Com. Livada, Com. Sofronea, Com. Macea, Ocolul Silvic Dumbrava R.A. .

**Organizatiile nonguvernamentale** si **organizatiile din sectorul privat** sunt reprezentate de persoane care ocupa exclusiv functii de conducere, ca de exemplu presedinte,

administrator sau asociat, realizandu-se in acest fel o reala implicare, la cel mai inalt nivel, a persoanelor cu rol decizional din cadrul sectorului privat al comunitatii. Ong-uri partenere: Asociatia pentru promovarea folclorului si culturii traditionale ,,Spicul Olari", Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine ,,Miorita", Asociatia ,,Gold Carp Love", Asociatia ,,Pro Crisius'', Asociatia ,,Pescarul Macean", Forumul Democrat al Germanilor din Romania.

Teritoriul GAL-MVC, este bogat in traditii si obiceiuri locale, cultura cerealelor, oleaginoaselor, legumelor cat si cresterea animalelor in special a ovinelor si caprinelor, bogat in paduri si pasuni. Dintre ONG-urile si asociatiile care reprezinta interesele si bunul mers al celor enumerate mai sus si care fac parte din parteneriatul GAL-MVC:

‐ **Asociatia pentru Promovarea Folclorului Si Culturii Traditionale “Spicul Olari”**, care are ca obiective: promovarea folclorului si culturii traditionale, **activitati de formare si consiliere a tinerilor** si adultilor; **organizarea, consilierea si coordonarea activitatilor minoritatilor nationale; actiuni in vederea protejarii mediului inconjurator**, actiuni pentru monitorizarea drepturilor omului;

‐ **Asociatia “Pescarul Macean” -** obiective: pastrarea traditiei si obiceiurilor locale; promovarea si incurajarea turismului si agroturismului local; **conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes vanatoresc si piscicol, protejarea mediului**; competitii sportive, etc;

‐ **Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine ,,Miorita" -** obiective: participarea membrilor la activitati de crestere si ameliorare a ovinelor si caprinelor; organizarea de expozitii, simpozioane, comunicari pe teme si activitati specifice (crestere si ameliorare a raselor, sanitar – veterinare, de desfacere a produselor animaliere); **dezvoltarea ramurii cresterii animalelor (instruiri, sedinte, transmitere masuri); sustinerea si valorificarea produselor obtinute de crescatorii de ovine si caprine**; consultanta si informare in vederea accesarii de sume pentru dezvoltarea activitatii proprii; etc.

**Persoanele fizice** din acord au rol de animare si mobilizare a populatiei in procesul de animare, consultare, persoane importante din comunitate, care au participat la intalniri de animare, informari, promovari, instruiri organizate de GAL-MVC, actiuni realizate in cadrul SDL aferenta PNDR 2007-2013.

Parteneriatul creat reprezinta esenta in aplicarea instrumentului de dezvoltare teritoriala, a cresterii capacitatii comunitatilor de a gestiona dezvoltarea teritoriala, a dezvoltarii si a implicarii sociale, a apartenentei la comunitate, ceea ce contribuie la dezvoltarea teritoritoriala din punct de vedere economic, social, educational, cultural, prin intermediul Strategiei de Dezvoltare/ a Planului de Dezvoltare elaborat la nivelul microregiunii precum si prin dezvoltarea Grupului de Actiune Locala.

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor - Max. 5 pag.**  **Teritoriul** | |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Diversitatea formelor de relief (campie, deal) * Reţea hidrografică bogată pe teritoriul Crişurilor Alb şi Negru * Calitate superioară a solurilor Numeroase surse de apa termala * Zone naturale protejate (ecosisteme) * Poziţie geo – situarea în extremitatea vestică a ţării, nod de importanţă naţională şi europeană în reţeaua de drumuri rutiere şi feroviare * Principalele trasee rutiere şi feroviare ale judeţului sunt incluse în Coridorul paneuropean de transport IV * Vămile –pentru trafic comercial si persoane * Reţea de energie electrică, telefonie fixă și mobilă, Iluminat public, CATV și internet * Case de cultură modernizate * Obiceiuri și tradiţii etno-folclorice, ansambluri folclorice * Stadioane sportive in orasele din teritoriu, baze sportive * Infrastructura modernizată partial prin fonduri sau cu resurse proprii * Pod peste Raul Crisul Alb de la Chisineu Cris, Podul de lemn peste Raul Crisul Alb de la Socodor, Podul peste Raul Cigher de la Seleus * Existența de monumente istorice de   interes național si local   * Retea de drumuri locale modernizate si reabilitate in parte | * Intreruperea realizarii de lucrari de imbunatatiri funciare, combatere a eroziunii solului in zona colinara * Lipsa lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi a alunecărilor de teren * Fauna si floră in degradare * Calitate precară a infrastructurii (apa, canal, drumuri, gaz) * **Lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei şi utilizarea insuficientă a resurselor neconvenţionale: energia eoliană, energia solară** * Slaba valorificare a apei termale * Insuficiența și slaba amenajare a ștrandurilor termale * **Degradare arhitecturală accentuată, mai ales pentru obiectivele cu specific local** * **Număr relativ redus de facilități culturale: cinematografe,case muzeu, zone de agrement** * **Insuficienta valorificare a monumentelor istorice si culturale** * **Nivelul de degradare si absența activităților susținute de restaurare a monumentelor istorice și culturale** * **Caselor tradiționale neamenajate (tradiții etnice si folclor) și neincluse în circuitele turistice** * **Insuficiența centrelor sociale si de recreere în special pentru tineri** |
| **OPORTUNITATI** | **AMENINTARI** |
| * Prezența și accesibilitatea numeroaselor programe de susținere financiară pentru dezvoltare rurală, sectorială, regională și de cooperare * Teritoriu relativ omogen economic si ca forme de relief * Exploatarea resurselor naturale | * Inundatii, erodare si poluarea (apa, sol) * Biodiversitate in pericol * Mediul politic * Degradarea pitorescului satelor prin nivelul redus al activităților de renovare și reînnoire * Defrișarea și distrugerea fondului forestier |

**Populatia**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Rata relativ scazuta a somajului * Rezerva de forţă de muncă numeroasă şi cu calificări diversificate, realizate în special prin formarea iniţială realizată în sistemul de învăţământ public * Existenţa unor specialişti calificaţi în domeniul consilierii şi reorientării pentru carieră * Capacitate bună de absorbţie a informaţiei şi inovaţiei * Diversitate etnică * Migrațiune urban-rural pozitivă * Media de vârsta favorabilă întergării economice și sociale * Acces la centrele universitare ARAD si TIMISOARA * Schimburi culturale etnice cu alte regiuni si tari din spațiul European (Ungaria,Italia, Germania si Franta) * Potential intelectual * Tradiția continuității | * Mortalitatea mai ridicată decât natalitatea * **Numar in crestere al persoanelor în dificultate socială** * Risc ridicat de pauperizare în oraşele mici * Rata scăzută de ocupare în activităţi de cercetare-dezvoltare * Rata ridicată de ocupare a forţei de muncă în agricultură * Tendinţa demografică de îmbătrânire * Inexistenta unui serviciu social la domiciliu sau instituționalizat * Absența activităților organizate destinate tineretului * **Calificări reduse specifice tehnologiilor tradiţionale, specializărilor de înaltă calificare şi tehnologilor înalte** * Disproporționalitate ocupațională în industrie, pe sexe, majoritatea locurilor de muncă fiind pentru femei * Implicare scăzută în activitățile culturale |
| **OPORTUNITATI** | **AMENINTARI** |
| * Existenţa de programe de formare şi perfecţionare finanţate din fonduri nerambursabile * Crearea de zone industriale în mediul rural poate asigura locuri de muncă stabile şi mai bine plătite * Incurajarea natalitatii prin masuri de sustinere si intrajutorare a mamei si a copilului * Posibilitatea infiintarii de asociatii de femei, de persoane virstnice si de tineret * Creşterea cererii pentru forţă de muncă cu grad mai ridicat de calificare | * Emigrarea / migrarea forţei de muncă calificate în străinătate şi către marile oraşe * Dinamica redusă în termeni de creștere economică a mediului de afaceri cu presiunea permanentă asupra locurilor de muncă existente și riscul șomajului * Imbatrinirea populatiei * Sistem educational neadaptat cerintelor actuale de pe piata muncii * Flexibilitatea scăzută a pieţei forţei de muncă în adaptarea la modificările apărute la nivelul cererii |

**Activitati economice**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Potential economic in crestere * Traditie in practicarea agriculturii * Existenţa produselor locale (varza de Socodor, rosiile de Macea, placinta de casa Craiva, palinca de Groseni,etc) * Competitivitatea regiunii în creşterea ovinelor * Existența infrastructurii de sprijin (căi de comunicație și transport, gaz, electricitate) * Zone cu tradiţie în meşteşuguri şi artizanat care mai păstrează specificul local * Suprafaţă împădurită cu foioase, răşinoase, salcâm, paltin, frasin, nuc, tei, plop şi păduri de protecţie de-a lungul văilor * Drumuri forestiere care permit întreţinerea fondului forestier şi transportul produselor silvice * Plantaţii împotriva coroziunii * Potenţial ridicat pentru turism diversificat (agroturism, turism rural, de vânătoare, religios, pescuit sportiv şi de agrement şi balnear-termal) * Natură în mare parte bine conservată şi nepoluată * Obiceiuri, tradiţii şi artizanat cu multiple influenţe culturale etnice, maghiare şi germane * Dezvoltarea puternică a sectorului privat în comerţ şi servicii * Servicii financiar–bancare prezente în teritoriu * Sector diversificat de construcţii şi de materiale de construcţii * Forţa de muncă calificată si tradiţie industrială în domeniul industriei uşoare, alimentare şi ramurile de prelucrare * Existenţa unei infrastructuri de susţinere a activităţii economice: zonă industrială în jurul oraşului Chişineu Criş si in dezvoltare cea din Orasul Santana * Reţea de canale pentru irigaţii, zone piscicole | * **Management agricol slab** * **Nivelul scazut de prelucrarea a produselor agricole si zootehnice** * **Insuficienta spatiilor de depozitare autorizate a cerealelor** * Drumuri agricole insuficiente * **Uzura fizică şi morală a utilajelor agricole** * Scăderea suprafeţelor cultivate cu plante tehnice (cânepă, sfeclă de zahăr) * **Slabă tendinţă de asociere** * Neexploatarea atracțiilor turistice, rezervațiilor naturale si a monumentelor istorice si Insuficienta dezvoltarii retelelor turistice si agroturistice * **Ponderea redusă a sectorului IMM-urilor** * Structura industrială este predominant orientată spre sectoare mari * Echipare tehnico-edilitară insuficientă în mediul rural * Nivel scăzut de salarizare * Slaba dezvoltare a retelelor comerciale * **Neuniformitatea nivelului serviciilor catre populatie si slaba lor dezvoltare** * **Insuficienta dezvoltare a activitatilor economice conexe, raportat la oportunitatile existente (centru mestesugasesc permanet pentru comercializarea produselor, inclusiv catre turisti, centre de desfacere permanenta a produselor traditionale- alimentare si non alimentare)** * Insuficiența activității și prezenței punctelor și a centrelor de informare turistică * Promovarea insuficientă a resurselor şi posibilităţilor de servicii turistice * Degradarea progresivă a patrimoniului cultural-artistic * Scăderea suprafeţelor cultivate cu plante tehnice (cânepă, sfeclă de zahăr) * Slabe servicii de transport public în regiune |
| **OPORTUNITATI** | **AMENINTARI** |
| * Resursele de apă termală * Posibilitatea diversificarii de activitati economice (productie, comert, servicii sanitar-farmaceutice veterinare si umane) * **Existența ecosistemelor naturale** * Posibilitatea accesării fondurilor UE pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi echiparea edilitară a teritoriului, pentru adaptarea IMM la cerinţele UE * Stimularea cooperării dintre IMM-urile în vederea creşterii resurselor pentru dezvoltare * Cooperarea transfrontalieră * **Crearea de programe pentru pregătire şi perfecţionare managerială** * Existenţa unor fonduri nerambursabile pentru agricultură şi spaţiul rural (PNDR) * **Potențial ridicat pentru valorificarea energiilor neconventionale și integrarea economică a sub-produselor generate de agricultură** * **Promovarea şi stimularea asociaţiilor si cooperativelor agricole în scopul exploatării intensive a terenurilor** * **Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul agricol** * Stimularea stabilirii tinerilor specialişti în spaţiul rural prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai, de învăţământ şi a sistemului sanitar * **Diversificarea serviciilor în spaţiul rural** * **Cooperare între producătorii agricoli locali şi industria alimentară** * Condiţii pentru realizarea de produse agricole ecologice * Mai buna valorficare și integrare a produselor traditionale și regionale generate de agricultură * Posibilităţi de silvo-turism, agroturism si turism cultural | * Instabilitatea generală a piețelor * Presiunea asupra locurilor de muncă,in scădere * Criza economica * Creşterea preţului utilităţilor şi a terenurilor va duce la scăderea atractivităţii judeţului pentru investorii străini * Posibilitatea neadaptării la standardele de calitate impuse de UE * Intrarea masivă pe piaţă a produselor din import * Lipsa unei corelări ale programelor de dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de echipare a zonelor cu potenţial de dezvoltare a IMM * Instabilitatea legislaţiei si birocratia * Migratia inter-regională și internațională * Lipsa implicării active a cetatenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local (blocarea deciziei locale) * Lipsa de piete de desfacere pentru produsele locale si traditionale * Existenta intermediarilor in procesul de comercializare a produselor direct de la fermier * Slabă tendinţă de asociere * Competitia neloiala datorata pietei negre * Insuficienţa utilităţilor necesare realizării unor zone industriale în oraşele mici şi în mediul rural * Gamă redusă a serviciilor bancare pentru IMM-urile aflate în afara centrelor urbane * Pondere redusă a activităţilor complementare agriculturii (servicii, prelucrarea produselor agricole şi animale, turism rural) care conduce şi la depopularea satelor |

**Organizare sociala si institutionala**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * **Asociatii entice** * Institutii de invatamint gimnazial si liceal * Sali si terenuri de sport * Culte religioase * Asociatii crescatori de animale * Recalificarea persoanelor aflate in somaj sau in pensie * Implicarea conducatorilor institutiiilor de cult in activitati de organizare sociala * Ansambluri de dansuri populare * Ziare locale * Prezența mai multor ONG-uri cu scop cultural, educativ, voluntariat, protectia mediului, etnic * Existenta cluburilor sportive * Continuitatea sărbătorilor tradiționale religioase, culturale și agrare * Creşterea numărului de cabinete medicale şi stomatologice private * Existenţa farmaciilor umane şi veterinare | * Abandonul şcolar din motive economice * Insuficienţa resurselor financiare pentru educaţie * Nivelul scăzut al salariilor din învăţământ * **Insuficienta serviciilor sociale, mai ales la domiciliu** * Organizatii civice slab dezvoltate * Inexistenta „meselor de dialog social” * Interesul scazut al populatiei pentru dialogul organizat pe teme de interes social, economic și cultural * Număr mic de organizații ale tinerilor sau pentru tineri * **Puține alternative sociale de îngrijire, timp liber, activități pentru vârstnici și pensionari** * **Programele de educație alternativă, non-formală, după școală, sunt in număr mic** * Slaba dezvoltare a serviciului voluntariat |
| **OPORTUNITATI** | **AMENINTARI** |
| * Existenţa programelor de finanţare din partea UE şi programe naţionale pentru educaţie şi învăţământ * Cadru legislativ flexibil, corelat cu cel european în domeniul calificării profesionale prin sistemul de învăţământ * Realizarea de investiţii în structuri medicale la standarde europene * **Dezvoltarea unor programe şi activităţi concrete pentru promovarea teritoriului prin atragerea de surse de finanţare europene** * Cadrul legislativ care să permită implicarea mediului asociativ în procesul de luare a deciziilor alături de administraţiile locale * Tradiția și cadrul colaborarilor transfrontaliere interetnice * **Mediu favorabil schimburilor culturale active** * **Prezența condițiilor stimulative pentru constituirea de ONG-uri care să promoveze și să implementeze proiecte pe programele sociale existente** * **Posibilitatea înființării de centre sociale si cuturale cu sprijin public** | * Insuficienţa resurselor financiare pentru educaţie * Nivelul scăzut al salariilor din învăţământ * Subfinanţarea domeniului sanitar * Migrarea specialiştilor peste hotare * Creşterea abandonului şcolar, în special în comunităţile de romi * Desfiinţarea unor şcoli ca urmare a reducerii numărului de elevi * Subfinanţarea acestor structuri care ar putea conduce la desfiinţarea lor * Dezechilibru social * Infractionalitatea crescuta * Mediul politic * Implicațiile sociale ale crizei economice |

### CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Stabilirea Priorităților SDL a fost realizată metodologic prin compilarea: analizelor teritoriului, analizei diagnostic, analizei SWOT, asumarea Obiectivelor de Dezvoltare Rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4), analizei problemelor, provocărilor și oportunităților de dezvoltare rezultate din acțiunile specifice de informare, animare si consultare a tuturor actorilor relevanți, input-ul grupurilor tematice, concordanța și realismul direcțiilor strategice și opțiunilor de dezvoltare în linie cu direcțiile PAC, FEARD și PNDR, obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR cu precădere acțiunile specifice LEADER; proporția de reprezentare a diferitelor tipuri de actori din structura parteneriatului; impactul intervențiilor pe termen mediu și lung. Definirea participativă și consultativă a Priorităților Strategice cristalizează următoarele: 1. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii competitive; 2. Susținerea diversificării și

dezvoltării antreprenoriatului și economiei rurale neagricole; 3. Creșterea calității vieții

prin susținerea infrastructurii de toate tipurile și serviciilor spre populație; 4.

Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare; 5. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor marginalizate și în dificultate. Legătura între prioritățile și măsurile SDL și domeniile de intervenție, prioritățile și obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013 este stabilită astfel: **P1SDL: M2.1, M2.2, M2.3 și M3.3**, corespunzătoare ODR 1, P2 și P3, DI 2A, 2B și 3A:

**P2SDL: M6.1 și M6.2**, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6A; **P3SDL: M6.3**, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6B; **P4SDL: M1.1 si M1.2**, corespunzătoare ODR 1, P1, DI 1B și 1C; **P5SDL:**

**M6.4 și M6.5**, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6B. Obligatoriu de menționat faptul că **Măsurile M1.1 și M1.2 din cadrul priorității P4SDL** au acțiune și efect sinergic transversal pentru întreaga strategie, aparținând **obiectivelor transversale**, incorporând **componente inovative și componente de mediu și modificări climatice**, de manieră esențială.

### Tabelul 1 – Logica intervenției

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul de dezvoltare rurală** | **Priorități de dezvoltare rurală →** | **Domenii de intervenție**  **→** | **Măsuri →** | **Indicatori de rezultat** |
| Obiectivul de dezvoltare rurală 1 | P1 | 1A | **M2.2** Ferme mici  și mijlocii | Cheltuieli publice totale |
| 1B | **M1.1** Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere pentru diversificarea activităților rurale | Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite Cheltuieli publice totale  Număr de locuri de muncă nou create |
| 1C | **M1.2** Transfer de cunoștințe, formare si învățare | Numărul total al participanților instruiti Număr de locuri de muncă nou create |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | continua | Cheltuieli publice totale |
| P2 | 2A | **M2.1**  Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale |
| 2B | **M2.2** Ferme mici  și mijlocii **M2.3** Tineri fermieri | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale |
| P3 | 3A | **M3** Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale | Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători  Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale |
| Obiectivul de dezvoltare rurală 2 | P4 | 4A |  |  |
| P5 | 5A |  |  |
| 5B |  |  |
| Obiectivul de dezvoltare rurală 3 | P6 | 6A | **M6.1** Infiintarea de activitati neagricole  **M6.2** Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism | Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6B | **M6.3**  Dezvoltarea satelor  **M6.4** Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate **M6.5** Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) | Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale  Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructure imbunatatite |
| 6C |  |  |

**Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 1A | Cheltuielile publice totale | 3.447.498 Euro |
| 1B | Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 | 3 operațiuni |
| 1C | Numărul total al participanților instruiți | 30 participanți |
| 2A, 2B, 2C+ | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | 31 beneficiari |
| 3A, 3B | Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători | 12 exploatații |
| 4A, 4B, 4C | Suprafață totală agricolă (ha) | - |
| 4A, 4B, 4C | Suprafață totală forestieră (ha) | - |
| 5A | Suprafață totală (ha) | - |
| 5B, 5C | Totalul investițiilor | - |
| 5D | Suprafața totală sau UVM în cauză | - |
| 5E | Suprafață totală | - |
| 6A | Locuri de muncă create | 32 locuri de muncă |
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 79.616 locuitori |
| 6C | Populație netă care beneficiază de servicii TIC | - |

**CAPITOLUL V Prezentarea măsurilor**

**Denumirea măsurii –** Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale

### CODUL Măsurii - Măsura 1.1 / 1B; 3A

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* + **SERVICII**
  + **SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători, rețele si clustere, , in scopul implementării in comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol si industrie alimentara inclusiv investiții (lanț scurt de aprovizionare si piața local, scheme de calitate) turism, cultura, sănătate, social,educatie( ateliere de mestesuguri, educatie nonformala, etc.).

Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. Astfel se va realiza depasirea si aplanarea problemelor legate de dezvoltarea afacerilor agricole si non-agricole, de asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Crearea de retele care vor deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi.Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole si non-agricole precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără:

* + o gamă limitată de produse agro- alimentare in supermarket-urile din tara
  + un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor si al sectorului de procesare
  + sector de procesare insuficient dezvoltat
  + nivel scazut al activitatilor de marketing si diversificare
  + gamă limitată de produse traditionale
  + foarte putine produse recunoscute la nivel european,
  + Slaba reprezentare a activitatilor mestesugaresti, traditionale in forme organizate (SRL, PFA etc)
  + Slaba valorificare a potentialului natural,cultural, patrimonial
  + Slaba promovare a turismului
  + Lipsa formelor alternative de educatie prescolara si scolara
  + Unele traditii folclorice in pericol de a se mai transmite de la o generatie la alta
  + Distrugerea in timp a monumentelor, a satului traditional, a arhitecturii traditionale

### Realizarea formei juridice asociative este un mare castig al cooperarii deoarece

**fermierul roman desi isi doreste asocierea pentru ca realizeaza ca singur nu poate sa-si valorifice produsele se va asocia foarte greu fara a avea un suport informational care sa-l motiveze si sustina pentru acest demers. Realizarea si implementarea planului de afaceri care se va putea realiza prin: alte masuri din LEADER ,PNDR sau alte programe, va contribui la realizarea obiectievelor comune de dezvoltare.**

**Obiectiv(e) de dezvoltare rurală**

1. favorizarea competitivității agriculturii
2. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor

climatice

1. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

d)pastrarea, pormovarea si valorificarea patrimoniului material si imaterial

### Obiective specifice ale masurii

Sprijinirea infiintarii de forme colective (cooperative, grupuri de producatori), clustere si retele in scopul:

1. cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt
2. cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt
3. cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala
4. cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea clientilor finali
5. cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate
6. cooperarii între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural
7. cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la mediu si alimentatie

### Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

### P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

### Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2

1. dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier;
2. cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural;
3. cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piata locala
4. activitati de promovare legate de lanturile scurte si pietele locale
5. actiuni comune in scopul atenuarii schimbarilor climatice sau al adaptarii acestora
6. diversificarea activitatilor agricole in directia activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la mediu si alimentatie;

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție** 1A “Incurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:

a) încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoştinţe în zonele rurale;

3A “Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole”

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M1.1 este complementară măsurii M1.2 din SDL prin delimitarea activităților specifice de formare, informare și creștere a gradului de conștientizare cat si cu masura 3 (3A) Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M1.1 este în sinergie cu toate măsurile SDL, respectiv M1,2, M2.1, M2.2, M2.3, M3, M6.1, M6.2, M6.3, M6.4 și M6.5 dat fiind aportul specific în termeni de inovare și transfer tehnologic, dar mai ales al **caracterului transversal al măsurii** în domeniul inovării, mediului și modificărilor climatice.

### Valoarea adăugată a măsurii

* + Asigura premisele infiintarii de forme asociative (cooperative, grupuri de producatori, ONG-uri,clustere,retele etc)
  + Asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti
  + Rezolva nevoile la nivelul unei comunitati
  + Se bazeaza pe resursele locale
  + Se integreaza intr-o strategie locala producand sinergie si compelemntaritate cu alte proiecte din acea strategie
  + Asigura o vizibilitate mult mai mare a investitiei si implicit efectul multiplicator al

proiectului

* + Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme asociative
  + Asigurarea unei mai bune informari asupra atractivitatii teritoriului

### Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind

igiena produselor alimentare

### Legislație Națională

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și

modificările ulterioare

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.

HG 226/2015 p riv ind s tab il irea c ad rul ui general d e imp l ementare a măs urilo r p ro gramul ui

națio nal d e d ezv o l tare rural ă c o finanțate d in Fond ul E uro p ean Agric ol pentru Dezvoltare

R ural ă ș i d e l a b ugetul d e s tat, c u mo d ific ăril e ș i c o mpl etăril e ul terio are.

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

### Orice forma asociativa legal constituita in vederea cooperarii sub incidenta articolului 35 din R.UE 1305/2013 (conform art. 35 din R.UE 1305/2013, format din minim 2 entitati).

### ATENTIE!!!: Animarea in vederea constituirii parteneriatului se va documenta in cadrul dosarului cererii de finantare (liste de prezenta, poze de la intilniri, procese verbal de sedinta, etc.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

* populația locală
* întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației

publice, sanatate, educatie etc.

### Tip de sprijin

* Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
* Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

**Acțiuni eligibile**

* + Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii in comun a unor proiecte de interes local (turism, cultura, social, sanatate,educatie(ateliere de mestesuguri, educatie nonformala, etc.)
  + Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii și promovării in comun a elementelor, proiectelor, tehnologiilor, metodelor, inovațiilor relevante pentru domeniul agricol
  + Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul dezvoltarii de lanturi scurte

### Actiuni neeligibile:

* + Achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
  + Taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;

### Condiții de eligibilitate

* + Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  + Solicitantul trebuie sa fie o forma asociativa legal constituita in vederea cooperarii sub incidenta articolului 35 din R.UE 1305/2013 (conform art. 35 din R.UE 1305/2013, format din minim 2 entitati).
  + Solicitantul trebuie sa dovedeasca animarea premergatoare asocierii in vederea cooperarii sub incidenta art. 35 din R.UE 1305/2013.

### Criterii de selecție

-relevanta proiectului pentru specificul local;

-numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective;

-

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru

acțiunile specifice masurii 1.1. (3A, 1A).

Pentru componenta de investitii din cadrul proiectului:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 52.036 euro/proiect .

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu:

30 %, în cazul ONG-urilor, negeneratoare de venit (caz in care serviciile prestate catre terti se vor face cu titlu gratuit)

20 %, in cazul ONG-urilor generatoare de venit

Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 52.036 euro/ proiect

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de**  **intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 1B | Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 | 3 |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou  create | 3 |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 156.107 euro |

**Denumirea măsurii -** Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua

### CODUL Măsurii M1.2 / 1C

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

**SERVICII**

* + **SPRIJIN FORFETAR**
  1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

**JUSTIFICAREA MĂSURII**

În cadrul măsurii „Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, se derulează activităţi de instruire şi alte tipuri de activităţi pentru a îmbunătăţi potenţialul uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar şi silvicultură, manageri în agricultură şi IMM-uri cu activitate în zonele rurale. Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare cuprind: cursuri de instruire, workshop-uri, îndrumare profesională, activităţi demonstrative, acţiuni de informare, schimburi în agricultură pe termen scurt şi scheme de vizitare. Aceste acţiuni sunt implementate pentru a aborda nevoile identificate în SDL. Aceste activităţi sunt cruciale pentru a promova creşterea economică şi dezvoltarea în teritoriul GAL şi îmbunătăţesc sustenabilitatea, competitivitatea, eficienţa resurselor şi performanţele de mediu în întreprinderile agricole și activitățile neagricole susținute de SDL. În plus această măsură contribuie la creşterea legăturii dintre agricultură şi cercetare, în special prin integrarea și diseminarea rezultatelor activităților susținute de Măsura 1.1.

### CONTRIBUŢIA LA ASPECTELE CENTRALE ŞI LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE

Atât în contextul specific SDL cât și transversal la scara PNDR, transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare reprezintă o măsură orizontală relevantă pentru toate priorităţile UE privind dezvoltarea rurală. În plus, măsura contribuie la prioritatea 1 „Stimularea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi a zonelor rurale”, în mod special zona de interes 1A „stimularea inovării, a cooperării şi a dezvoltării bazei de cunoştinţe în zonele rurale” şi 1C „stimularea învăţării pe termen lung şi a instruirii profesionale în sectoarele agricol şi silvic”.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

1. favorizarea competititvitatii agriculturii
2. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
3. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiective specifice ale masurii

Obiectivele urmărite de măsură se referă la:

* asigurarea formării necesare tinerilor fermieri și micilor fermieri din teritoriul GAL beneficiai ai masurilor SDL;
* asigurarea formării necesare antreprenorilor rurali beneficiari ai măsurilor SDL;
* asigurarea formării fermierilor, grupurilor de fermieri și oricăror alte forme asociative cu activitate în agricultură din teritoriul GAL;
* asigurarea formării antreprenorilor rurali potențiali și existenți, alții decât beneficiarii măsurilor specifice ale SDL.

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

* **P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale** ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
* P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor
* P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
* P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură
* P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
* P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

### Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție** 1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

**Inovare**: Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate prin această măsură au un rol important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în domeniul agro-alimentar

**Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice**: înţelegerea şi asumarea de către fermieri a angajamentelor privind protecţia mediului, inclusiv protejarea biodiversității, precum şi a acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități cheie precum producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de sechestrare a carbonului) îl deține transferul de informații şi cunoștințe, formarea şi dobândirea de aptitudini.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M1.2 este complementară măsurii M1.1 a SDL prin faptul că separă intervențiile specifice de tip formare și informare între cele două măsuri.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M1.2 este în sinergie cu toate măsurile SDL prin

impactul pe care formarea, informarea, schimbul de experiență și competențele dobândite le au direct, indirect și **în special transversal**.

### Valoarea adăugată a măsurii

* Asigură transferul de cunoștințe tehnice și tehnologice spre fermieri și antreprenori rurali;
* Asigură dobândirea de competențe noi necesare integrării economice a operațiunilor agricole și neagricole;
* Asigură o contribuție superioară la creșterea valorii adaugate a proceselor și produselor provenind de la beneficiarii măsurii;
* Asigură cadrul necesar creșterii competențelor specifice și integrarea activă a acestora în procesele productive cu legătură directă cu piața.

### Trimiteri la alte acte legislative Legislație UE:

**R (UE) Nr. 1336/2013** de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții

### Legislație Națională:

**Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006** privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare

**Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006** pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii **Legea Nr. 31/1990** privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare **Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000** cu privire la asociații și fundații modificările și completările ulterioare

**Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008** privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare

**Legea Nr. 1/2011** a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare

**Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013** pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiarii Beneficiari direcți

Beneficiarii eligibili pentru susţinerea acestei măsuri sunt entităţile sau organismele care vor asigura transferul de cunoştinţe şi/sau acţiuni de informare în beneficiul persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar, manageri de exploataţii, agenţi economici / IMM-uri care activează în zonele rurale. Organismele care organizează schimburile în agricultură şi vizitele sunt de asemenea beneficiari eligibili ai acestei măsuri. Beneficiarii transferului de cunoştinţe şi al acţiunilor de informare trebuie să fie persoanele implicate

în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, manageri de exploataţii şi alţi agenţi economici care sunt IMM-uri care funcţionează în teritoriul acoperit de GAL.

### Beneficiari indirecți

Beneficiarii indirecți sunt reprezentți de beneficiarii măsurilor M2.1, M2.2 și M2.3 la care se adaugă beneficiarii potențiali activi în exploatațiile agricole din teritoriul GAL.

Costurile suportate de către participanţii care iau parte la aceste activităţi sunt rambursate de către furnizorul de servicii (beneficiar). Nu există o limită a dimensiunii exploataţiei sau a întreprinderii alimentare sau silvice care participă la activităţile promovate în baza acestei măsuri.

### Tip de sprijin

* Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Activităţile eligibile în baza acestei măsuri sunt:

1. Acţiuni de instruire profesională şi dobândire competenţe

* Cursuri de instruire, workshop-uri şi îndrumare profesională: sesiuni specifice pentru a atinge obiectivele concrete de instruire pentru grupurile ţintă.

1. Proiecte demonstrative / acţiuni de informare

* Proiecte / activităţi demonstrative: sesiuni practice pentru a ilustra tehnologia, utilizarea unei echipament nou sau îmbunătăţit semnificativ, metode noi de protecţie a recoltei sau o tehnică specifică de producţie.

### Cheltuielile eligibile:

* Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);
* Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:
  + cazare, masă și transport participanți, după caz;
  + materiale didactice și consumabile;
  + cheltuieli asociate cu pregătirea cursului și conținutul materialului și suportului de curs;
  + închirierea de echipamente necesare;
  + închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de formare.

Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară).

### Cheltuieli neeligibile:

* costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învătământ secundar și superior;
* costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
* costurile cu investițiile.

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.

### Condiții de eligibilitate

* + - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

### Criterii de selecție

Principiile de stabilire a criteriilor de selecție iau în considerare, în ordine, următoarele principii:

* + - Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența

și/sau calificarea trainerilor;

* + - Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
    - Principiul eficientei uitilizarii fondurilor

Conditii de eligibilitate:

* + - Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili
    - Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
    - Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;
    - Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
    - Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională;

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului 100%

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 1C | Numărul total al participanților instruiți | 30 |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 0 |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 9567 euro |

**Denumirea măsurii –** Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole

### CODUL Măsurii - Măsura 2.1 / 2A

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* **SERVICII**
* **SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

Conform analizei SWOT, in general se practică agricultură în ferme de subzistență si semisubzistenta și nu agricultură intensivă, în exploatații agricole. Agricultura din zona se bazează pe explotații individuale, de mici dimensiuni. Chiar daca anumite ferme si-au imbunatatit dotarile cu mijloace de producție mai modern, inclusive finantate din fonduri nerambursabile, exista inca un numar mare de mici fermieri si gospodarii individuale care lucreaza cu mijloace rudimentare. În ultimii 3 ani se constată o tendință de creștere a numărului de ferme de semisubzistență, ceea ce înseamnă o valorificare mai bună a potențialului agricol, o parte a produselor rezultate din activitățile agricole ajungând și pe piață.

În microregiune sunt întrunite o serie de **condiții favorabile dezvoltării sectorului zootehnic, care ține în primul rând de suprafețele însemnate de pășuni și fânețe** specifice zonelor deluroase și piemontane, remarcându-se existenţa unei baze furajere corespunzătoare cantitativ şi diversificată. **Creşterea animalelor este un domeniu cu tradiţie, fapt confirmat de preponderenţa fermelor cu profil de creştere a animalelor şi mixte. Efectivele de animale din ferme au un nivel redus, in special bovine si ovine. Terenul arabil ocupa o suprafata redusa, fapt ce nu constituie o premisă favorabilă pentru culturile de câmp**.

**Pomicultura este o ocupație tradițională** a microregiunii. Majoritatea livezilor sunt exploatate în sistem extensiv (clasic). In zona exista un **interes crescut pentru conversia terenurilor ocupate de livezi în regim ecologic**. În ciuda potențialului semnificativ al acestui sector, **fructele sunt slab valorificate sub forma produselor procesate.** Procesarea fructelor în vederea realizării de produse cu valoare adăugată și valorificării pe piață (sucuri, gemuri, dulcețuri, fructe uscate) sunt aproape inexistente.

Datorită particularităţilor climatice şi caracteristicilor legate de flora meliferă, **apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată.** In acest context este necesara sprijinirea exploatatiilor in sfecial a celor mici si ale tinerilor si stimularea acestora pentru asociere in diverse forme colective doarece majoritatea exploatatiilor au o dimensiune economica sub 4.000 SO

Deși la nivel individual, sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică de peste 4.000 SO, prin intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 4.000 SO.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

* + 1. favorizarea competititvitatii agriculturii
    2. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
    3. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiective specifice ale masurii

1. Crestrea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea, extinderea sau diversificarea activitatilor agricole
2. Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare (procesare,depozitare,ambalare) si a gradului de participare a exploatatiilor pe piata
3. Cresterea numarului de locuri de munca

### Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Sprijinul prin acesta submasură va conduce la creșterea competitivităţii şi viabilităţii exploatațiilor atât prin investiții precum echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei cât și prin investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau replantarea cu soiuri noi, mai productive

**P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură** Investiţiile individuale şi/sau colective vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole.

Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing

### P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

Investițiile în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor,vor viza inclusiv tehnologii eficiente de conservare a biodiversitatii,a prevenirii eroziunii solului si a gestionarii apei

### P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Investitiile vor viza utilizarea energiei regenerabile din biomasa,a unor tehnologii care vor asigura emisii reduse de carbon

### Măsura corespunde obiectivelor art. 17 „Investitii in active fizice” alineatul 1

„In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru investitii tangibile si/sau intangibile care:”

* 1. Amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiilor
  2. Vizeaza prelucrarea,comercializarea si/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat.

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție** 2A” Imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în

special în vederea creşterii participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării activitatilor agricole”

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

* + Inovare: sprijinul va fi acordat cu prioritate exploatiilor care vor introduce produse,procese si tehnologii noi,rezultatul unor cercetari implementate prin PEI,proiectelor integrate
  + Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: în cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul pomicol.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M2.1 este complementară cu măsurile M2.2 și M2.3 ale SDL prin separarea tipului de sprijin. În timp ce măsura M2.2 este dedicată exclusiv fermelor mici și mijlocii, iar măsura M2.3 include sprijin dedicat tinerilor fermieri, măsura M2.1 sprijină investițiile în modernizarea activităților agricole de manieră transversală spre toți actorii eligibili din teritoriu.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M2.1 este în sinergie cu măsurile M1.1, M1.2, M2.2, M2.3, M3, M6.1 și M6.2 ale SDL. Sinergia cu măsurile M1.1 și M1.2 este mai mult decât evidentă și rezidă inclusiv din caracterul transversal al măsurilor amintite. Sinergiile cu măsurile M2.2 și M2.3 derivă din caracterul de exemplu potențial, ca factor de multiplicare ulterior al investițiilor sprijinite de M2.1 pentru măsurile în discuție. Sinergia cu măsura M3.1 este realizată prin posibilitatea integrării rezultatelor investițiilor realizate prin M2.1 spre scheme de calitate și posibilitatea accesului la piețe de nișă. Măsurile M6.1 și M6.2 au contribuție sinergică prin posibilitatea integrării încrucișate a produselor și/sau subproduselor agricole în servicii și afaceri rurale neagricole, inclusiv servicii turistice.

### Valoarea adăugată a măsurii

* posibilitatea accesului fermierilor mici la finantare prin participarea acestora intr-o forma colectiva;
* posibilitatea cresterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucarte in scopul vanzarii;
* posibilitatea participarii beneficiarilor la crearea de forme asociative si retele pentru lantul scurt,scheme de calitate, Grupuri Operaționale.

### Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

### Legislație Națională

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare. HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările si completările ulterioare. Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Fermierii care au implementat proiecte in cadrul masurilor M2.2/2B si/sau M2.3/2B ale SDL.

Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol.

**Beneficiari indirecți** (grup țintă):

* populația locală
* întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

### Tip de sprijin

* Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
* Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Actiuni eligibile:

* + Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor in ceea ce priveste infrastructura (cladiri, cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei;
  + investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau replantarea cu soiuri noi, mai productive);
  + Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării;
  + investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing.

### Actiuni neeligibile:

* + - Investitiile in procesare pentru produse care nu provin din exploatatia sprijinita;
    - Investitiile in energie regenerabila altele decat biomasa;
    - Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat;

### Condiții de eligibilitate

* + - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
    - Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
    - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;

### Criterii de selecție

* + - Se acorda prioritate fermierilor care au implementat proiecte in cadrul masurilor M2.2/2B si/sau M2.3/2B ale SDL.
    - Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO;
    - Principiul sectorului prioritar pentru microregiune,legumicultura și cultură mare;

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 70%.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

* + - Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare;
    - Proiectelor integrate;
    - Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

Valoarea proiectelor maxim 70.000 euro.

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 2A | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | 7 |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 2 |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 578.426 euro |

**Denumirea măsurii –** Ferme mici și mijlocii

### CODUL Măsurii - Măsura 2.2 / 2B

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* + **SERVICII**

**SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora.

Scopul acestei sub-măsuri este:

* Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
* Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 –7.999 € SO~~.~~.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

* 1. favorizarea competititvitatii agriculturii;
  2. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiective specifice ale masurii

* sprijinirea integrării și consolidării poziției de piață a fermierilor mici;
* dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în special a fermelor privat-familiale;
* reducerea gradului de săracie în rural;
* promovarea inovației

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

### P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

**Măsura corespunde obiectivelor art.** 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

### Măsura contribuie la Domeniul de intervenție

**2B** Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor

**2A** Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe

piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M2.2 este complementară cu măsurile M2.1 și M2.3 ale SDL prin separarea tipului și naturii intervenției și a beneficiarilor.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M2.2 este în sinergie cu măsurile M1.1 și M1.2 prin aportul acestora în termeni de formare și cunoștințe tehnice și tehnologice moderne. Este în sinergie cu măsura M3 pentru posibilitățile de integrare a activităților, proceselor și produselor din fermele mici și mijlocii sprijinite spre scheme de calitate promovate de măsura M3 a SDL. Sinergia cu măsurile M6.1 și M6.2 este amplificată de posibilitatea diversificării activităților din fermă prin investiții și dezvoltări ulterioare. Sinergia cu măsura M6.4 este posibilă în aria de aplicare a intervențiilor specifice prin lărgirea considerabilă a posibilităților de promovare și acces la informații și comunicare prin mijloace moderne. Măsurile M6.4 și M6.5 ale SDL deschid posibilități sinergice pentru beneficiarii măsurii M2.2 acolo unde beneficiarii pot aparține grupurilor țintă ale măsurilor menționate.

### Valoarea adăugată a măsurii

* stimularea activităţilor economice si accesul pe piete
* dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
* crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea activitatilor de productie agricola de la scara mica

### Trimiteri la alte acte legislative Legislaţie UE

**R (CE) nr. 1242/2008** de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; **Recomandarea 2003/361/**CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

### Legislație Națională

**Lege Nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;

**Ordonanță de urgență nr. 44/2008** privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.

**Ordin nr. 22/2011** al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;

**Ordonanță de urgență nr. 43/2013** privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor*.*

***HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.***

***Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013***

***Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi completările ulterioare.***

1. **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)**

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

### Beneficiarii indirecți sunt:

* + consumatori din teritoriu și din regiune
  + operatorii economici din microregiune

### Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

**Sprijinul se acordă pentru ferma mică**, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a **PA aprobat**, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

### Actiuni neeligibile:

* + achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
  + taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;

### Condiții de eligibilitate

* + Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 –7.999 € SO. (valoarea producției standard);
  + Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
  + Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
  + Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;
  + Exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;

### Alte angajamente

* + Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea

producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

### Criterii de selecție

* + Principiul sectorului prioritar;
  + Principiul fermelor de familie;
  + Principiul raselor/ soiurilor autohtone.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

**Sprijinul public nerambursabil** se acordă pentru o perioadă de maximum **trei**/cinci\* ani. Sprijinul public nerambursabil este de **15.000 de euro** pentru o exploatație agricolă.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

* + 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  + 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci\* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat si verificarea finala nu vor depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.\**Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.*

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 10\* |
| 2B | Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti | 10 |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 180.000 euro |

* locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de II în vederea asigurării eligibilității depunerii cererii de finanțare pe măsura M2.2

**Denumirea măsurii –** Tineri fermieri

### CODUL Măsurii - Măsura 2.3 / 2B

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* + **SERVICII**

**SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.

Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape, așa cum este descris mai jos. Acest proces trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei sub-măsuri.

* Înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționarea bunurilor pentru noua întreprindere, etc.); Acest pas trebuie să fie încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub-măsură;
* Depunerea formularului de cerere de finanţare împreună cu planul de afaceri (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare);
* Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri.

Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi va susţine procesul de modernizare, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației.

Intervenția prin această sub-măsură va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin urmare, să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate. Îmbătrânirea forței de muncă în sector, precum și declinul demografic din zonele rurale arată necesitatea prezenței populaţiei tinere în zonele rurale în contextul îmbunătăţirii performanțelor economice ale exploataţiilor agricole. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel de sprijin optim pentru a încuraja tinerii să acceseze această sub-măsură, ținând cont și de costurile foarte ridicate pentru crearea unei întreprinderi agricole viabile de minimum 8.000 € SO.

Această sub-măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

1. favorizarea competititvitatii agriculturii;
2. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiective specifice ale masurii

* sprijinirea consolidării și dezvoltării poziției de piață a fermierilor tineri;
* asigurarea generațiilor viitoare de tineri fermieri, superior pregătiți profesional și deschiși spre inovație
* dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în special a fermelor conduse de tineri;
* promovarea integrării inovației în procesele de producție agricolă;

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

### P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

**Măsura corespunde obiectivelor art.** 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2B Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M2.3 este complementară cu măsurile M2.1 și M2.2 ale SDL prin natura intervențiilor specifice și delimitarea beneficiarilor.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M2.3 este în sinergie cu măsurile M1.1 și M1.2 prin aportul măsurilor la formarea profesională și actualizarea cunoștințelor tehnice și tehnologice. M2.3 este în sinergie cu măsura M3 pentru posibilitățile de integrare a activităților, proceselor și produselor din fermele sprijinite spre scheme de calitate promovate de măsura M3. Sinergia cu măsurile M6.1 și M6.2 este amplificată de posibilitatea diversificării activităților din fermă prin investiții viitoare. Sinergia cu măsura Măsurile M6.4 și M6.5 ale SDL deschid posibilități sinergice pentru beneficiarii măsurii M2.3 acolo unde beneficiarii pot aparține grupurilor țintă ale măsurilor menționate.

### Valoarea adăugată a măsurii

* stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice agricole si neagricole din teritoriul GAL
* dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
* crearea de noi locuri de muncă

### 3.Trimiteri la alte acte legislative Legislaţie UE

**R (UE) nr. 1307/2013** de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a R (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a R (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

**Recomandarea 2003/361/**CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

**R (CE) nr. 1242/2008** de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; **R (UE) nr. 1303/2013** de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

**Actul Delegat (UE) nr. 480/2014** de completare a R (UE) nr. 1303/2013; **R (UE) nr. 215/2014** al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013. **Legislaţie Naţională**

**Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;

**Ordonanță de urgență nr. 44/2008** privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;

**Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013** pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi completările ulterioare.

**Ordonanța Guvernului nr. 129/2000** privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări **prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004,** cu modificările şi completările ulterioare**.**

**HG 226/2015** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

* + **tânărul fermier** așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  + **persoană juridică cu mai mulți acționari** unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

### Beneficiarii indirecți sunt:

* + - consumatori din teritoriu și din regiune
    - operatorii economici din microregiune

### Tip de sprijin

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

### Actiuni neeligibile:

* achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
* taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;
* alte cheltuieli decat cele specificate in planul de afaceri si activitatile aferente implementarii acestuia.

### Condiții de eligibilitate

**Sprijinul se acordă** în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a **PA aprobat** pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

* + Solicitantul este persoană juridică legal constituită;
  + Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între

8.000 şi 49.999 S.O. (valoare producţie standard);

* + Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
  + Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
* studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
* cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire, sau
* angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

### Criterii de selecție

* + Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
  + Principiul sectorului prioritar: legumicultură și apicultură;
  + Principiul raselor/ soiurilor autohtone.

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul

egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

**Sprijinul public nerambursabil** se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci\* ani si este de:

* + **40.000 de euro** pentru exploatațiile între **20.000 € SO și 49.999 € SO;**
  + **30.000 de euro** pentru exploatațiile între **8.000 € SO și 19.999 SO.** Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
  + 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  + 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci\* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.

\*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 9\* |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 670.000 Euro |
| 2A | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | 14 |

* locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de II în vederea asigurării eligibilității depunerii cererii de finanțare pe măsura M2.3

**Denumirea măsurii –** Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

### CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* + **SERVICII**

**SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

Conform analizei SWOT, in teritoriu exista o mare fragmentare a sectorului agricol in exploatatii mici cu competitivitate redusa si inerente dificultati de integrare a produselor pe piata. Nivelul de procesare al produselor destinate pietei locale si regionale este, de asemenea scăzut, predominând produsele agricole trasferate brut spre consumatorii potentiali.

În teritoriul GAL există un **potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate UE**. In acest sens, masura isi propune sprijinirea initiativelor de promovare si consolidare a produselor locale si regionale prin stimularea producerii si comercializarii sortimentelor cu traditie in microregiune.

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea operatiunilor specifice de inregistrare si promovare a produselor si brand-urilor locale si regionale, integrarea acestora in sisteme de tip lanturi scurte si sprijinirea actiunilor specifice de promovare si marketing. Sprijinul financiar este destinat pentru stimularea înfiinţării de grupuri de producatori în vederea protejării produselor alimentare şi agricole la nivel naţional sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate, stimularea proceselor şi a proiectelor realizate în comun,realizarea lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole şi alimentare locale, crearea de pieţe locale.Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

Sprijinirea are drept scop stimularea înfiinţării de grupuri de producatori/asocia, de realizare a lanţurilor scurte şi protejarea produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi locale,în scopul includerii lor ca şi componentă de bază a activităţilor de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea teritorilor leader.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

* 1. favorizarea competititvitatii agriculturii
  2. obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.

### Obiective specifice ale masurii

Sprijinirea stimulării înfiinţării de grupuri de producatori/asociatii în vederea protejării produselor alimentare şi agricole la nivel naţional sau european, pentru aplicarea

schemelor de calitate, a proceselor şi a proiectelor realizate în comun, realizarea lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun, promovarea produselor agricole şi alimentare de importanţă locală,crearea de pieţe locale contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la creşterea şi diversificarea activităţilor de procesare a produselor agricole,crearea de branduri locale , de integrare în turismul rural şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.

### Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Prioritatea 3 - Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole

**Măsura corespunde obiectivelor** art. 16 Scheme de calitate pentru produse agricole

### Măsura contribuie la Domeniul de intervenție

3A Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

* Inovare:

Sprijinul pentru finanțarea realizării unei retele pe lantul scurt și finanțarea investițiilor comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol, procesare, promovare și valorificarea produselor agricole primare.

În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne.

* Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și prelucrate în cadrul unui lanț scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de producere a producției agroalimentare, de pastrare, prin creșterea siguranței alimentare, prin adaptarea produselor la cerințele pieței locale și prin reducerea emisiilor de carbon cu scăderea distanței de transport.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:** nu este complementră cu alte măsuri ale SDL.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL:** măsura 3 este în sinergie cu măsurile M1.1, M1.2, M2.1, M2.2, M2.3, M6.1, M6.2, M6.4, M6.5 ale SDL. Sinergiile sunt generate de volumul de cunoștințe și informații generate de intervențiile măsurii M1.1 și suplimentate de intervențiile prin formare specifice măsurii M1.2. Dezvoltările specifice implementării măsurilor M2.1, M2.2 și M2.3 sunt în perfectă sinergie cu obiectivele și realizările M3 prin posibilitatea de inovare și/sau diversificare a producțiilor și acces la piețe de nișă. Sinergiile cu măsurile M6.1 și M6.2 sunt asigurate și amplificate de toate aspectele integratoare altele decât cele specifice producțiilor agricole. Măsurile M6.4 și M6.5 oferă posibilitate de dezvoltare sinergică a integrării actorilor marginalizați sau dezavantajați prin forme sprijinite de schemele de calitate.

### Valoarea adăugată a măsurii

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi. Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționaltatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de proveniență. Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect produsele pe piaţă. Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia rurală.Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, locale trebuie să fie realizate în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale,locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE,.

### Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

### Legislație Națională

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările si completările ulterioare.

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare

RE NR 1601/1991,RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE

1151/2012, ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Fermierii care au implementat proiecte in cadrul masurilor M2.1/2A, M2.2/2B si/sau M2.3/2B ale SDL.

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din acordul de parteneriat(rețele, clustere, ascoiații și GO-uri), desemnata in acest sens de parteneriat

Beneficiari indirecți (grup țintă):

* populația locală
* întreprinderi și societăți comercialedin domeniul turismului și alimentației publice,sanatate, educatie etc.
* forme asociative constituite conf RE 1305/2013 art 56

### Tip de sprijin

Sumă forfetară în valoare de 3.000 Euro

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Actiuni eligibile:

Actiuni materiale:

* materiale de promovare
* echipamente și materiale pentru promovarea produselor în târguri,expoziții și piețe cu specific

Actiuni imateriale:

* Servicii de consultanță și management pentru întomirea caietului de sarcini și a dosarului de candidatură
* Constituirea juridică a grupului de iniţiativă
* Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice
* Stabilirea tipicităţii produsului
* Studiu socio-economic
* Contractarea unui organism de certificare

### Actiuni neeligibile:

* achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
* taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;
* achizitia de teren si/sau cladiri.

### Condiții de eligibilitate

* Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat
* Solicitantul isi desfasoara activitatea intr-un UAT din GAL

### Criterii de selecție

Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL.

Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de către fiecare partener.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Suma forfetara 3.000 euro/ schema

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%.

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 3A | Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători | 12 |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 0 |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 6.000 Euro |

**Denumirea măsurii –** Infiintarea de activitati neagricole

### CODUL Măsurii - Măsura 6.1 / 6A

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* **SERVICII**

**SPRIJIN FORFETAR**

**Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

In randul activitatilor non agricole, **atat industria prelucratoare, cat si turismul, sectoare ce** ar putea valorifica resursele si potentialul natural si cultural al zonei **sunt foarte slab reprezentante. In ciuda potentialului natural, cultural si patrimonial existent, a resurselor naturale si resurselor pentru producerea de energii alternative, numarul firmelor care activeaza in aceste domenii detin o pondere extrem de redusa in industria prelucratoare, respectiv turism.**

Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de dezvoltare al zonei.

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) ,Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate care nu nu au desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare. Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

1. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiective specifice ale masurii

* Diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea sărăciei
* dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice
* crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
* încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
* dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii unor structuri de cazare altele decat pensiunile agroturistice,baza de agrement etc.

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

**Măsura corespunde obiectivelor art.** 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

**alineatul 1a, punctul ii)** activități neagricole in zone rurale

### Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării

**şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă**.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.1 este complementara cu măsura M6.2 a SDL prin delimitarea tipului de intervenție, astfel dezvoltarea prin investiții a activităților de producție, modernizare a întreprinderilor și turism sunt sprijinită exclusiv de M6.2 în timp ce alte activități de diversificare a economiei rurale neagricole sunt sprijinite forfetar prin M6.1.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.1 este în sinergie cu măsurile M1.1 și M1.2 pentru aportul acestor măsuri la dezvoltarea și sustenabilitatea investițiilor sprijinite de M6.1 pe baza formării, informării, transferului de cunoștințe și inovație. Sinergia cu măsura M3 este asigurată de posibilitățile de integrare superioară și de orientare de piața a investițiilor sprijinite de M6.1 spre scheme de calitate.

### Valoarea adăugată a măsurii

* + stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor turistice, serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice neagricole din teritoriul GAL;
  + dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
  + crearea de noi locuri de muncă.

### Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr.1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr.1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr.1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr.807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 44/2008 Ordonanţa Guvernului nr.142/2008

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

**Microîntreprinderile, întreprinderile mici (Start- up)**. –art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:

* 1. Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  2. Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

.

### Beneficiarii indirecți sunt:

* consumatori din teritoriu și din regiune
* Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

### Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de **sumă forfetară** pentru finanțarea înfiinţării de noi activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri.

### Cerințele minime al planului de afaceri:

* Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice prezentei măsuri.
* Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
* În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proportional în raport cu obiectivele realizate.
* Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
* Situaţia economica iniţială a beneficiarului
* Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole
* Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri
* Activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile

relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

### Actiuni neeligibile:

* achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
* taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;
* alte cheltuieli decat cele specificate in planul de afaceri si activitatile aferente implementarii acestuia.

### Condiții de eligibilitate

* 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  2. Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
  3. Sediul social trebuie să fie situat în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
  4. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
  5. Implementarea planului de afaceri cel târziu până la sfârșitul anului 3.

### Criterii de selecție

* Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile;
* investitii in diversificarea antreprenoriatului rural;

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

* 1. Cuantumul sprijinului este de:

### 30.000 Euro/proiect pentru startup-uri, Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici,atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate care nu nu au desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare, prestatoare de servicii, fără activități de producție, fără cheltuieli de construcții și/sau montaj;

* + 1. **50.000 Euro/proiect pentru investitii in alte unitati de cazare decat pensiuni, agropensiuni si investitii in amenajari si dotari pentru agrement**
    2. **70.000 Euro/proiect pentru startup-uri, Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici,atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate care nu nu au desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțarecu activități de producție si investitii in agroturism**
  1. Intensitatea sprijinului este de 100% din cuantumul cheltuielilor eligibile. Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel:
  2. 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  3. 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri, dar nu mai devreme de al doilea an din Planul de afaceri.

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 5\* |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 610.000 Euro |

* locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de II în vederea asigurării eligibilității depunerii cererii de finanțare pe măsura M6.1

**Denumirea măsurii –** Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)

### CODUL Măsurii - Măsura 6.2 / 6A

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* + **SERVICII**
  + **SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

In randul activitatilor non agricole, **atat industria prelucratoare, cat si turismul, sectoare ce** ar putea valorifica resursele si potentialul natural si cultural al zonei **sunt foarte slab reprezentante. In ciuda potentialului natural, cultural si patrimonial existent, a resurselor naturale si resurselor pentru producerea de energii alternative, numarul firmelor care activeaza in aceste domenii detin o pondere extrem de redusa in industria prelucratoare, respectiv turism.**

Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de dezvoltare al zonei.

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui SF/ MJ). Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.

### Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

c) obtinerea unei dezvoltari ter~~i~~otoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiective specifice ale masurii

* Diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea sărăciei
* dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice
* crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
* încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
* dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii unor structuri de cazare altele decat pensiunile agroturistice, baza de agrement etc.

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

**Măsura corespunde obiectivelor art.** 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

**alineatul 1a, punctul ii)** activitati neagricole in zone rurale

### Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării

**şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă**. **Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.2 este complementara cu măsura M6.1 a SDL prin delimitarea tipului de intervenție, astfel dezvoltarea prin investiții în modernizare și dezvoltarea activităților turistice este sprijinită exclusiv de M6.2 în timp ce alte activități de diversificare a economiei rurale neagricole sunt sprijinite forfetar prin M6.1.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.2 este în sinergie cu măsurile M1.1 și M1.2 pentru aportul acestor măsuri la dezvoltarea și sustenabilitatea investițiilor sprijinite de M6.1 pe baza formării, informării, transferului de cunoștințe și inovație. Sinergia cu măsura M3 este asigurată de posibilitățile de integrare superioară a schemelor de calitate susținute prin M3 pentru consumatorii de turism.

### Valoarea adăugată a măsurii

* stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor turistice și modernizarea activităţilor economice neagricole din teritoriul GAL
* dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
* crearea de noi locuri de muncă

### Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr.1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr.1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr.1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr.807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

**Microîntreprinderile și întreprinderile mici (Start-up)**. –art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:

* + Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  + Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun modernizarea activității neagricole derulate;
  + Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia, în cazul investițiilor în turism;

### Beneficiarii indirecți sunt:

* + consumatori din teritoriu și din regiune
  + Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

### Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru finanțarea înființării de noi activități turistice, modernizării și diversificării activităților existente în teritoriul LEADER pe baza SF/MJ.

### Cerințele minime al SF/ MJ

* + SF/MJ nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice prezentei măsuri;
  + În cazul nerespectării SF/MJ - se recuperează sumele eligibile cheltuite;
  + Situaţia economica iniţială a beneficiarului;
  + Modalitatea de gestionare si implementare a SF/MJ.

### Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile previzonate în îndeplinirea obiectivelor din cadrul SF/MJ. Toate investitiile propuse prin SF/MJ şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a proiectului aprobat, pot fi eligibile.

Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea activitatiilor nonagricole in ceea ce priveste infrastructura (cladiri, amenajari, cai de acces), echipamente, utilaje, dotari, tehnica de calcul ,patente, licente, echipamente IT etc.

### Actiuni neeligibile:

* achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
* taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;
* alte cheltuieli decat cele specificate in SF/MJ
* orice mijloace și materiale destinate producției agricole sau conexe~~.~~

### Condiții de eligibilitate

* Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
* Solicitantul trebuie să prezinte SF/MJ
* Sediul social trebuie să fie situat în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
* Perioada de implementarea proiectului este de maxim 24 de luni (2 ani) pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple de bunuri/ utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate si 36 de luni (3 ani

) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj .

### Criterii de selecție

* + Vor fi selectate proiectele de investiții in:
    - Modernizarea activităților medicale veterinare și/sau umane;
    - Modernizarea activităților economice neagricole
    - Demararea activităților turistice;
    - Diversificarea activităților economice neagricole.

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea maximă a unui proiect nu poate să depășească suma de 100.000 Euro. Rata maximă a sprijinului, contribuție publică, este de 70%.

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6A | Număr de locuri de muncă nou create | 3\* |
| 1A | Cheltuieli publice totale | 96.600 euro |

* locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de II în vederea asigurării eligibilității depunerii cererii de finanțare pe măsura M6.2

**Denumirea măsurii -** Dezvoltarea satelor

### CODUL Măsurii – M6.3 / 6B

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* + **SERVICII**
  + **SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL**

**Serviciile de bază răspund nevoilor populaţiei doar intr-o mica masura.**

**Infrastructura educațională este insuficientă**. Educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), infrastructiri de tip “after school” se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura.

Mai mult decât atât condițiile de participare la cursuri și activități extrașcolare lasă mult de dorit, iar dotările sunt precare. În microregiune nu funcționează niciun centru de zi (de tip after-school).

### Asigurarea Serviciilor medicale și serviciilor sociale

Rețeaua de unități medicale din teritoriu GAL a manifestat acceași tendință din mediul rural în ultimii 20 de ani: s-a restructurat semnificativ, în sensul desființării unor dispensare medicale de stat și a policlinicilor, respectiv înființarea de cabinete medicale, farmacii, cabinete stomatologice, laboratoare medicale, laboratoare de tehnică dentară, preponderent private. Cele mai multe dispensare necesită modernizări și aparatură actualizată.

În afara serviciilor sociale care se desfășoară în cadrul departamentelor specializate la nivelul primăriilor și la nivelul direcției județene pentru asistență socială, **infrastructura și serviciile în microregiune sunt foarte deficitare.**

### Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, numărul mare de copiii ai căror părinți lucrează în străinătate, creșterea numărului de persoane expuse riscului sărăciei impune ca necesitate accelerarea găsirii unor soluții de infrastructură și servicii adecvate și intensificarea parteneriatelor public-privat.

**Pe teritoriul GAL nu există nici un centru multifunctional de servicii sociale și medicale.**

**Infrastructură de agrement**

Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de dezvoltare al zonei.

### Există interes crescut pentru amenajarea și dotarea centrelor de informare turistică, amenajarea spațiilor de picnic, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru practicarea sporturilor, parcurilor tematice pentru copii și tineri, bazelor sportive, terenurilor de sport, pistelor de atletism și biciclete, bazinelor de tratament cu ape termale etc.

**Obiectiv(e) de dezvoltare rurală**

* 1. 3 - Obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

### Obiectivele specifice ale măsurii sunt:

* dezvoltarea infrastructurii la scara mica;
* crearea de locuri de muncă în mediul rural;
* conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
* reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
* valorificarea patrimoniului cultural si natural

### Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei

**și a dezvoltării economice în zonele rurale,** prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013.

### Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

**(b)** investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;

1. investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și
2. investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

**f) studii** si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica;

1. investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a a altor institutii aflate in interiorul sau apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatitii calitatii vietii sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective;

Măsura contribuie la **Domeniul de intervenție 6B** încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

### Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

* + Inovare
  + Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra mediului.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: Complementaritatea cu măsura M6.4 este definită de destinația tipului de infrastructură (exclusiv socială) și de natura și tipul

beneficiarilor indirecți, aparținând exclusiv grupurilor marginalizate. Similar, în cazul măsurii M6.5, tipul de intervenție, altul decât investițiile în infrastructură și natura beneficiarilor direcți, grupuri etnice, cu prioritate etnia romă, realizează delimitarea complementarității cu măsura M6.3.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.3 este în sinergie cu măsurile M1.1și M 1.2 prin natura transversală a acestora și cu măsurile M2.1, M2.2, M2.3, M3, M6.1 și M6.2 ale SDL prin efectele convergente pe care elementele de infrastructură civică, socială și culturală le aduc și amplifică impactul potențial al intervențiilor susținute prin celelalte măsuri.

### Valoarea adăugată a măsurii

* Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL;
* Îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor economice din teritoriul GAL;
* Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
* Promovarea identităţii rurale a teritoriului;
* Crearea de noi locuri de muncă

### Trimiteri la alte acte legislative Legislație UE

Regulamentul (UE) nr.1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr.1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr.1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; **Legislație Națională**

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată;

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor;

Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată; Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiarii direcți sunt:

* UAT-urile definite conform legislației în vigoare;
* ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
* ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
* Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
* Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;

### Beneficiari indirecți (grup țintă):

* populația locală
* întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
* ONG-uri din teritoriu

### Tip de sprijin

* Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
* Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții.

### Tipuri de acțiuni eligibile

1. investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
2. investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
3. investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul lor în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective;
4. restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local;
5. construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de patrimoniu;
6. restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local și structuri de promovare a tradițiilor locale;
7. investiții în elemente de infrastructură cu rolul de creștere a calității vieții (spații verzi, utilizarea de material ecologice, eficiența energetică, reciclare) și a calității serviciilor pentru populație, inclusiv spații destinate organizării de piețe și târguri;
8. achiziția de echipamente TIC pentru îmbunătățirea serviciilor pentru populație;
9. studii și analize pentru fundamentarea nevoilor de conservare și intervenție asupra patrimoniul local din teritoriul GAL;
10. susținerea evenimentelor de promovare a identității comunitare (manifestări culturale, sportive, gastronomice)

### Actiuni neeligibile:

* achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
* taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare

### Condiții de eligibilitate

* Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
* Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
* Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
* Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
  + Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, eventual viabilitatea economică pentru proiectele generatoare de venituri;

### Criterii de selecție

* Proiecte cu impact micro-regional;
* Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
* Gradul de acoperire a populatiei deservite;
* Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri;

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

### Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

* pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
* pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.
* pentru operatiunile generatoare de venit : 90%

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6B | Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 79.616 |
| 6B | Număr de locuri de muncă nou create | 3 |

**Denumirea măsurii -** Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

### CODUL Măsurii – Măsura M6.4 / 6B

**Tipul măsurii:** **INVESTIȚII**

* **SERVICII**
* **SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii**

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013

Obiectivul de dezvoltare rurală este îmbunătățirea condițiilor de viață a grupurilor marginalizate.

### Obiectivul specific local al măsurii

* + asigurarea educației preșcolare grupurilor marginalizate, în special a etniei rome.
  + crearea infrastructurii necesare activităților educative
  + sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate

**Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013** Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 1305/2013 alin 6

**Masura corespunde obiectivelor** art. 20 alin 1 lit.b din Reg.(UE) nr.1305/2013

Este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4 lit c

### Contribuţia la domeniile de intervenţie

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013 alin 6 lit b

### Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia romă.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.4 este complementară cu măsura M6.3 din SDL prin natura investițiilor sprijinite. Complementaritatea cu măsura M6.3 este definită de destinația tipului de infrastructură și de natura și tipul beneficiarilor direcți și indirecți. În cazul măsurii M6.5, tipul de intervenție, altul decât investițiile în infrastructură și natura beneficiarilor direcți, grupuri etnice, cu prioritate etnia romă, realizează delimitarea complementarității cu măsura M6.4 destinată exclusiv sprijinirii investițiilor în infrastructura socială și de educație pentru grupurile marginalizate.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.4 este în sinergie cu măsurile M1.1și M 1.2 prin natura transversală a acestora și cu măsurile M2.1, M2.2, M2.3, M3, M6.1 și M6.2 ale SDL prin efectele convergente pe care elementele de infrastructură civică, socială și culturală le aduc și amplifică impactul potențial al intervențiilor susținute prin celelalte măsuri. Sinergia este amplificată de posibilitatea integrării experiențelor și cunoștințelor generate de implementarea celorlalte măsuri spre persoanele din grupurile marginalizate în scopul multiplicării efectului produs de acestea și a creșterii șanselor de integrare economică și socială sustenabilă pentru populația marginalizată sau în dificultate.

### Valoarea adăugată a măsurii

Activitatea propriu-zisă este asigurarea accesului copiilor preșcolari de etnie romă la activități educative cu participarea părinților. Dat fiind faptul, că activitatea educațională va fi realizată în mai multe direcții, se poate spune, că se va realiza un fel de club pentru mame cu copii, dar, datorită faptului că majoritatea activităților pune centrul de greutate pe educarea copiilor, vorbim totuși de ”club” preșcolar. Aici copii derulează, după în program prestabilit, activități educative în mod jucăuș, în care sunt implicați și părinții. Totodată se caută posibilitatea de a organiza cursuri și adulților (în afara acestui program) pe diferite teme, cum ar fi elemente de gospodărire, igienă, educație familiară, etc. După necesități, locul unde se desfășoară activitatea educaționale poate fi dotată cu o spălătorie, grupul social poate fi extins cu baie, și poate fi atașată o bucătărie, care pe de o parte asigură alimente pentru copii, pe de altă parte prezintă baza unor cursuri pentru mame în domeniul gospodăririi familiare.

### Trimiteri la alte acte legislative

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

* 1. Beneficiari directi:
     + Unitati ale administratiei publice locale;
     + Asociatii si fundatii.
  2. Beneficiarii indirecţi
     + Grupuri marginalizate

### Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

* Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv
* Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare

### Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

**Actiuni eligibile:**

Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație:

* + construirea cladirilor
  + modernizarea clădirilor;
  + amenajarea terenurilor;
  + dotarea clădirilor Activități educative:
  + achiziționarea de echipamente;
  + achiziționare de rechizite;
  + software (conform unei analize de nevoi locale);
  + transporturi ocazionale în vederea realizării programelor speciale Alte tipuri de activități pentru:
  + organizarea activităților de sărbătoare;
  + cursuri pentru părinți pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare familiară, etc.

Alte activități:

* + realizare de materiale informative și promoționale;
  + realizare de materiale educaționale;
  + realizare de studii și evaluări

### Actiuni neeligibile:

* + achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
  + taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare.

### Condiţii de eligibilitate

Se acorda prioritate beneficiarilor care au implementat proiecte in cadrul masurii M6.3/6B.

Aplicantul este obligatoriu un furnizor de servicii sociale acreditat sau face parte dintr-un parteneriat in care cel putin o entitate este un furnizor acreditat de servicii sociale.

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală:

* + construirea si/sau modernizarea clădirilor
  + amenajarea terenurilor
  + dotarea clădirilor
  + obținerea avizelor de funcționare
  + achiziționarea de echipamente
  + achiziționare de rechizite
  + plata experților
  + transport
  + organizarea activităților
  + realizare de materiale informative și promoționale
  + realizare de materiale educaționale
  + studii și analize
  + alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului

Beneficiarii isi asuma integral sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020.

### Criterii de selecție

* + caracterul de dificultate, respectiv marginalizare socială al beneficiarilor;
  + numărul populației deservite;

### Sume aplicabile şi rata sprijinului

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nnerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% pentru toti beneficiarii eligibili***.***

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6B | Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 25 |
| 6B | Număr de locuri de muncă nou create | 1 |

**Caracterul inovativ al măsurii** derivă din următoarele:

Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe caracterul etnic și în special din etnia romă.

**Denumirea măsurii –** Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

### CODUL Măsurii – Măsura M6.5 / 6B

**Tipul măsurii:**

* **INVESTIȚII**
* **SERVICII**
* **SPRIJIN FORFETAR**

1. **Descrierea generală a măsurii**

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg (UE) 1305/2013

Obiectivul de dezvoltare rurală este îmbunătățirea integrării grupurilor și minorităților etnice în viața societății.

### Obiectivul specific local al măsurii

* + asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților etnice, în special a etniei rome;
  + Asigurarea accesului la infrastructura necesară exprimării și manifestării specifice;
  + sprijinirea promovării vizibilității grupurilor minorităților etnice și a realizărilor acestora.

**Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013** Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 1305/2013 alin 6

### Masura corespunde obiectivelor art.20 alin 1 lit.d din Reg.(UE) nr.1305/2013

Este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4lit c

### Contribuţia la domeniile de intervenţie

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013 alin 6 lit b

### Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile minorităților etnice din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia romă.

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL**: Complementaritatea cu măsura M6.4 este definită de destinația tipului de infrastructură (exclusiv socială) și de natura și tipul beneficiarilor indirecți, aparținând exclusiv grupurilor marginalizate. În cazul măsurii M6.3, tipul de intervenție, investițiile în principal în infrastructură și natura beneficiarilor direcți și indirecți, realizează delimitarea complementarității cu măsura M6.5 dedicată

exclusiv acțiunilor de integrare a minorităților etnice, inclusiv etnia romă.

**Sinergia cu alte măsuri din SDL**: măsura M6.5 este în sinergie cu măsurile M1.1și M 1.2 prin natura transversală a acestora și cu măsurile M2.1, M2.2, M2.3, M3, M6.1 și M6.2 ale SDL prin efectele convergente pe care elementele integrare socială și culturală le aduc și contribuie la impactul potențial al intervențiilor susținute prin celelalte măsuri. Sinergia este amplificată de posibilitatea integrării experiențelor și cunoștințelor generate de implementarea celorlalte măsuri spre persoanele din minoritățile etnice în scopul multiplicării efectului produs de acestea și a creșterii șanselor de integrare economică și socială sustenabilă pentru populația de alte etnii, in special de etnie romă.

### Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adaugată a măsurii constă din posibilitatea organizării de evenimente special dedicate minorităților etnice și în special etniei rome, evenimente prin care aceștia pot proceda la o integrare activă în viața comunităților din care fac parte. Integrarea poate fi realizată prin activități de promovare a valorilor specifice grupurilor etnice, a deschiderii spre dezvoltarea colaborarii inter-etnice, la integrarea profesională și/sau economică a tradițiilor, obiceiurilor și produselor rezultate din implementarea activităților meșteșugărești tradiționale.

### Trimiteri la alte acte legislative

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

### Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

* 1. Beneficiari direcţi
     + Comune;
     + Asociații și fundații.
  2. Beneficiarii indirecţi
     + Grupuri ale minorităților etnice

### Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

* Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate

### Tipuri de acţiuni eligibile Actiuni eligibile:

* + Organizare de evenimente ocazionate de sărbători sau obiceiuri și tradiții;
  + Achiziționarea de costume tradiționale, instrumente muzicale, scenă, instalații de sonorizare și lumini, corturi de evenimente (inclusiv dotarea acestora);
  + Achiziționarea sau producerea de materiale specifice în scopul promovării;
  + Organizarea de ateliere de transmitere a tradițiilor și meșteșugurilor;
    - Organizare de zile deschise în producerea de produse tradiționale, artizanale și meșteșugărești;
    - Producerea și distribuirea de materiale informative și de promovare;

### Actiuni neeligibile:

* + - achizitia de bunuri si echipamente second-hand;
    - taxe si alte cheltuieli ocazionate de tranzactii financiare si bancare;
    - achizitia de teren si/sau cladiri.

### Condiţii de eligibilitate

Se acorda prioritate beneficiarilor care au implementat proiecte in cadrul masurii 6.3/6B. Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală:

* + achiziționarea de echipamente;
  + achiziționarea de costume tradiționale, instrumente muzicale, scenă, instalații de sonorizare și lumini, corturi de evenimente (inclusiv dotarea acestora);
  + achiziționare de rechizite;
  + plata experților;
  + transport;
  + organizarea activităților;
  + realizare de materiale informative și promoționale;
  + alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului

### Criterii de selecţie

* + caracterul etnic al beneficiarilor, cu prioritate pentru populația de etnie romă
  + numărul populației țintă;

### Sume aplicabile şi rata sprijinului

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nnerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% pentru toti beneficiarii eligibili.

### Indicatori de monitorizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domenii de intervenție** | **Indicator de monitorizare** | **Valoare** |
| 6B | Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 4078 |
| 6B | Număr de locuri de muncă nou create | 0 |

**Caracterul inovativ al măsurii** derivă din următoarele:

Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea minorităților etnice din mediul rural bazat pe moștenirea culturală, tradiții, obiceiuri, specificități și meșteșuguri sau produse artizanale și culturale ale acestora, cu accent deosebit pe caracterul etnic și în special din etnia romă.

### CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

Complementaritate cu axele, domeniile de intervenție și măsurile altor strategii relevante este analizată la scară teritorială și multisectorială. În acest sens, în conținutul Programului INTERREG V-A România – Ungaria1 identificăm patru din cele șase axe prioritare în relație de complementaritate cu Strategia de Dezvoltare Locală, respectiv intervențiile susținute prin PNDR, după cum urmează:

* + **Axa prioritară 1**: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune şi resurselor)

*Prioritatea de investiţii 6/b*: Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a satisface nevoile identificate de statele membre, pentru investiţii care merg dincolo de aceste cerinţe

*Prioritatea de investiţii 6/c*: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

* + **Axa prioritară 3**: Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilității forţei de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă) *Prioritatea de investiţii 8/b*: Susţinerea creșterii eficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice
  + **Axa prioritară 4**: Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor)

*Prioritatea de investiţii 9/a*: Investirea în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative şi tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare

* + **Axa prioritară 6**: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților)

*Prioritatea de investiţii 11/b*: Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice și a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

Prioritatea de investiții 6/b este complementară cu măsura M4 Infrastructură civică, socială și culturală la nivelul autorităților publice, care implementează proiecte în direcția calității apei.

Prioritatea de investiții 6/c este complementară majorității intervențiilor prin măsurile dedicate și încadrate Priorității 6, respectiv măsurile M4, M6 și M7 prin natura activităților sprijinite de acestea.

Prioritatea de investiții 8/b este complementară măsurilor M2.1, M2.2, M3, M5, M6 și M7 ale SDL, acestea, la rândul lor în relație de complementaritate internă SDL în direcția creșterii ocupării, în special a ocupării active a forței de muncă incluzând grupuri defavorizate sau marginalizate sau cu componentă etnică, în special cele aparținând etniei rome.

1

## [http://www.brecoradea.ro/index.php/programe/interreg‐v‐a‐romani](http://www.brecoradea.ro/index.php/programe/interreg)a‐ungaria

Prioritatea de investiții 9/a este în complementaritate cu măsurile M4, M6 și M7 ale SDL prin natura tipului și obiectului intervenției și în egală măsură pentru beneficiarii indirecții ai intervențiilor la scara impactului așteptat.

Prioritatea de investiții 11/b este în relație de complementaritate cu măsurile M4, M6 și M7 și în potențială relație de complementaritate cu proiectele de cooperare ce urmează a fi depuse de GAL.

Strategia de Dezvoltare a Județului Arad pentru perioada 2014-2020 și intervențiile prin măsurile SDL se găsesc în și mai strânsă relație de complementaritate.

Axa prioritară 1.1.1 Consolidarea și diversificarea mediului de afaceri existent în vederea atragerii de noi investitori din cadrul Obiectivului Specific 1.1, prin intermediul măsurilor dedicate sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor (1.1.1.2) și prin înființarea de infrastructură pentru promovarea și transferul inovațiilor și tehnologiei (1.1.1.3) sunt complementare măsurilor M1.1, M1.2, M3 și M5 ale SDL.

Mai mult decât atât, axa prioritară 1.1.2 dedicată Dezvoltarea agriculturii și a lanțurilor de producție și comercializare este complementară măsurilor M1.1, M1.2, M2.1, M2.2 și M3.

Obiectivul Strategic 2: Creșterea calității locuirii are cele patru axe prioritare complementare intervențiilor realizate pin măsura M4 a SDL pentru toate intervențiile în direcția investițiilor în modernizarea infrastructurii.

Transversal, axele prioritare aferente Obiectivului Specific 2.2 Servicii publice și siguranță civilă cu trimitere la dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate, educație și protecție socială sunt complementare măsurilor M1.2, M4, M6 și M7 ale SDL.

Axele prioritare ale Obiectivului Specific 2.3 Infrastructură culturală și de petrecere a timpului liber, în speță, Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al județului și Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber sunt strâns corelate și complementare măsurilor M4 și M5 ale SDL.

Axa prioritară 3.1 Valorificarea potențialului turistic al județului contează pe complementaritatea rurală a intervențiilor prin măsurile M4 și M5 ale SDL. În egală măsură, Axa prioritară 3.2 protecția mediului înconjurător este în complementaritate cu intervențiile măsurii M4, pentru acțiunile verzi specifice, de genul sectoarelor verzi gândite atât pentru protecția mediului cât și pentru protecția locuirii și a cetățenilor, cu precădere a vârstelor fragede și a celor înaintate.

### Capitolul VII: Descrierea planului de actiune – Max 3 pag

In cadrul planului de actiune general, parteneriatul GAL “MICRO-REGIUNEA VAILOR CRISURILOR ALB SI NEGRU” si-a propus:

1. **Calendarul estimativ de activitati – termene de realizare a actiunilor;** Activitatile sunt prezentate in tabelul VII.1, fiind structurate in activitatile privind implementarea strategiei prin proiectele depuse la GAL, respectiv activitatile 1 – 11 si activitatile ce privesc functionarea GAL, activitatile 12 – 23. Parteneriatul si-a propus implementarea strategiei intr-un timp cit mai scurt, respectiv in primii 5 ani de la semnarea contractului cu AFIR, iar mai apoi realocarea eventualelor economii realizate in urma contractarii si procedurilor de achizitie.

In semestrul 2 se vor lansa apelurile pentru masura dezvoltare infrastructura sociala si sustinerea integrarii minoritatilor locale, masuri lansate cu proritate. In semestrele 2 – 10 vor fi lansate apeluri pana la epuizarea bugetelor.

In intervalul cuprins intre semestrele 2 si 10 se vor evalua cererile de plata depuse de beneficiarii GAL si se vor monitoriza proiectele pentru a urmari absorbtia efectiva a fondurilor; Cel tarziu, in semestrul 11 vor fi lansate ultimele apeluri de selectie cu bugete provenite din economiile realizate dupa implementarea proiectelor, urmate de evaluare, selectie, etc.

In eventualitatea obtinerii unui buget suplimentar solicitat dupa finalizarea strategiei, parteneriatul GAL va functiona avand aceleasi activitati iar responsabilii implementarii vor avea aceleasi atributii.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calendarul estimativ de activitati | | | | | | | | | | | |  | |  | | VII.1 | | | | | | | |
| Nr crt | Activitatea | A  n  1 | An 2 | | An 3 | | An 4 | | An 5 | | An 6 | | An 7 | | An 8 | | Responsabili implementare SDL | | | | | | |
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | manager | Evaluatori | cereri de | Resp | Specialist pr | servicii | parteneri |
| 1 | Animarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Organizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaborare ghiduri, manuale de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sprijinire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Selectia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Implementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Evaluarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instruirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instruirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Managemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arhivarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RNDR si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  3 | Actualizare si gazduire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Responsabilii pentru implementarea actiunilor;

Personalul angajat, serviciile externalizate si partenerii au atributii corespunzatoare derularii activitatilor mentionate in tabelul VII 1.

Personalul angajat: manager; 2 evaluatori proiecte; 2 evaluatori cereri de plata; responsabil financiar; responsabil PR.

Tot personalul va participa la activitatile de animare, intalniri GAL, elaborare ghiduri, monitorizare, evaluare SDL, instruire si dezvoltare competente privind implementarea SDL, arhivare documente si participare la RNDR si retele nationale.

Servicii externalizate: audit, consultanta elaborare ghiduri, manuale de procedura juridic, IT, arhitect, etc. Membrii comitetului de selectie vor fi implicati in Selectia proiectelor. Liderii GAL vor participa la activitatile de instruire privind implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru si vor participa la RNDR si retele nationale.

1. **Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse;** In tabelul VII.2 sunt evidentiate cheltuielile pentru functionarea GAL pe perioada implementarii SDL. Pentru buna desfasurarea a activitatii, angajatii vor utiliza mobilierul si echipamentele electronice achizitionate in programul anterior, la care se vor adauga echipamente noi ce vor fi achizitionate prin proiect.

VII.2 Euro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An7 | An 8 | Total |
| personal | 28,80  0 | 57,600 | 57,60  0 | 57,60  0 | 57,60  0 | 57,60  0 | 57,60  0 | 28,80  0 | 432,00  0 |
| servicii consultanta externalizate | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| IT | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| gazduire si actualizare site | 800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 | 12,000 |
| audit | 800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 | 12,000 |
| inchiriere sediu | 960 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 960 | 14,400 |
| echipamente | 10,00  0 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| consumabile | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| comunicare | 960 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 960 | 14,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transport | 1,440 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 1,440 | 21,600 |
| utilitati | 720 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 720 | 10,800 |
| monitorizare si evaluare SDL | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 |
| mijloace de transport | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 60,000 |
| Informare, promovare | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 0 | 0 | 14,100 |
| alte cheltuieli conexe | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 900 |
| participare la RNDR, retele | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 9,000 |
| intalniri GAL | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 6,000 |
| intalniri CS | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 0 | 2,500 |
| instruiri angajati GAL si lideri locali | 0 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 0 | 0 | 13,900 |
| Total cheltuieli | 63,38  0 | 100,16  0 | 98,46  0 | 94,46  0 | 86,96  0 | 86,61  0 | 77,71  0 | 39,18  0 | 689,40  0 |

Resursele externe utilizate VII.3 Euro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorie de cheltuieli/venit uri | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | **Total** |
| **Venituri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotizatii membri | 16,00  0 | 16,000 | 16,00  0 | 16,00  0 | 16,00  0 | 16,00  0 | 16,00  0 | 16,00  0 | 128,00  0 |
| 2% din impozit | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 12,000 |
| Donatii si sponsorizari | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 16,000 |
| **Total venituri** | 19,50  0 | 19,500 | 19,50  0 | 19,50  0 | 19,50  0 | 19,50  0 | 19,50  0 | 19,50  0 | **156,00**  **0** |
| **Cheltuieli** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finantarea retelei proprii | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4,000 |
| Cofinantare proiecte depuse de GAL | 29,16  0 | 29,160 | 9,720 | 9,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,760 |
| Cheltuieli neeligibile(TVA) | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 68,640 |
| Taxe si comisioane bancare | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5,600 |
| **Total cheltuieli** | 38,94  0 | 38,940 | 19,50  0 | 19,50  0 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | **156,00**  **0** |

### CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei - Max. 2 pag.

Ascociatia Grup de Actiune Locala „Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” a depus proiect pe Submasura 19.1, pentru care s-a si incheiat cu AFIR o Decizie de Finantare, proiect in care s-au realizat activitati de informare si animare a teritoriului, de promovare a parteneriatului si axei Leader in randul comunitatilor locale, activitati de consultare si de lucru in cadrul unor grupuri organizate din principalii actori locali in vederea elaborarii strategiei.

In carul proiectului s-au derulat **activitati de informare asupra intalnirilor publice** materializate intr-un numar de 23 de vizite, in fiecare UAT din teritoriul GAL-MVC, in cadrul carora s-au distribuit afise care au continut programul fiecarei intalniri.

In cadrul aceluiasi proiect Grupul de Actiune Locala Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru a organizat intalniri pentru colectarea de date din teritoriu necesare elaborarii Strategiei.

Au avut loc 23 de intalniri in localitatile apartinatoare Grupului de Actiune, 4 grupuri de lucru si 4 intalniri cu membri asociatiei.

Aceste intalniri de animare au urmarit urmatoarele obiective:

* informarea comunitatilor cu privire la oportunitatile de dezvoltare oferite de PNDR prin intermediul masurilor LEADER, misiunea GAL-ului si procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala;
* mobilizarea si responsabilizarea locuitorilor in sensul participarii la imbunatatirea propriei situatii prin participarea la realizarea strategiei si la implementarea acesteia;
* dezvoltarea capacitatii comunitatilor si autoritatilor locale de a evalua cu succes nevoile si resursele pe care le au, apoi, de a le prioritiza, planifica, implementa si de a mentine participarea comunitatii in implementarea SDL;
* identificarea nevoilor comunitatii;
* identificarea persoanelor resursa din comunitate;
* identificarea leaderilor locali a caror contributie a fost valorizata in cadrul intalnirilor de consultare.

Pe parcursul intalnirilor publice s-au impartit chestionare in vederea colectarii de date necesare elaborarii strategiei. S-au prezentat prioritatile de dezvoltare rurala in programarea 2014-2020 si s-au colectat informatii cu privire la problemele si nevoile existente in teritoriu in toate domeniile de activitate, dar si in viata sociala a comunitatilor din teritoriul GAL-MVC.

Au fost orgnizate 4 consultari cu partenerii unde au fost discutate datele culese din teritoriu, date obtinute pana la momentul fiecarei consultari, prioritizarea lor, gruparea lor pe domeniile eligibile conform Regulamentului European 1305/2013.

Dupa fiecare consultare cu partenerii s-au organizat cate un grup de lucru tematic in urma carora s-au concluzionat urmatorele aspecte si nevoi:

### ”Social si cultural”:

* Posibilitatea construirii de terenuri/sali de sport;
* Importanta evenimentelor locale si traditionale, a incurajarii si dezvoltarii acestora prin achizitii de corturi de evenimente, scene mobile, etc;
* Servicii sociale adresate populatiei rrome si altor minoritati in contextual integrarii acestora dar si a prezervarii traditiilor si a mestesugurilor, dar si a unicitatii unor astfel de comunitati locale;
* Problemele existente in comunitatile izolate, aflate la distanta de centrele de comuna si care furnizeaza elevi pentru scolile din centru de comuna;

### “Institutional si infrastructura mica”:

* + dezvoltarea infrastructurii de sustinere a activitatilor economice (centru de consultanta, sali de conferinta/cursuri, piete locale/traditionale etc.);
  + reabilitarea infrastructurii serviciilor publice si sociale (after schol, modernizare scoli/gradinite, reabilitare trotuare/alei parcuri, reabilitare cabinete publice umane, iluminat stradal, supraveghere video, servicii de agrement, etc.);
  + dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a localitatilor (renovare sedii comune, dotare servicii PSI/intretinere si curatenie, dotare primarii cu aparatura IT&C, etc.)
  + conservarea valorilor particulare ale localitatilor prin intarirea identitatii lor si prin incadrarea constructiilor intr-o estetica traditionala (“casa muzeu”, renovare fatade dupa arhitectura traditionala, specifica zonei, renovare cladiri vechi cu impact cultural, etc.);
  + promovarea traditiei si culturii (ateliere de ucenicie, costume populare pt. ansambluri folclorice, etc.);
  + cadastrare: inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara.
  + utilizarea judicioasa a resurselor existente, cu efect imediat asupra problemelor de mediu; conservarea biodiversitatii si utilizarea de surse alternative de energie electrica si termica, bazata pe resturi vegetale

### “Economie locala (IMM si turism)”:

* Dezvoltarea si incurajarea crearii de capacitate de procesare a productiei agricole si zootehnice: brutarii, linii de ambalare legume, linii de imbuteliere sucuri naturale, activitati de catering, etc
* Servicii conexe pentru activitatea agricola de baza: infiintare de laborator de cereale pt. urmarirea calitatii productiei si imbunatatirea acesteia
* Infiintare de cooperative agricole cu componenta de ambalare, distributie de produse, piete locale, etc (lant scurt)
* Servicii veterinare cu ambulanta veterinara
* Servicii diverse pentru populatia rurala (ateliere reparatii, coafuri, spalatorii auto, vulcanizari, etc)
* Modernizarea unor activitati deja existente
* Constructia de agropensiuni
* Amenajarea de zone de agrement, modernizarea celor existente

### ”Agricultura si mediu”:

* + Infiintarea si dotarea unui laborator mobil de pedologie si agrochimie,
  + Constientizarea fermierilor si a factorilor de decizie prin promovarea practicilor agricole prietenoase mediului (folosind manuale informative, instruiri, reviste periodice, etc.)
  + Modernizarea exploatatiilor agricole prin achizitii de utilaje agricole
  + Modernizarea proceselor postrecoltare prin construirea de spatii adecvate de depozitare, dotarea cu utilaje necesare manipularii cerealelor, legumelor, etc.

Activitatea tuturor celor patru grupuri de lucru, de analiza a nevoilor din teritoriu si de corelare a lor cu posibilitatile si oportunitatile de finantare existente, au dus la conturarea unor directii de dezvoltare strategica pe termen mediu si lung.

Astfel, activitatea grupurilor, consistenta si precisa in termeni de realizare a legaturilor intre problemele si nevoile teritoriului si oportunitatile de integrare in dezvoltarea strategica de ansamblu a teritoriului se materializeaza in propuneri de alternative strategice spre constructia Strategiei de Dezvoltare Locala a zonei reprezentate de Asociatia Grup de Actiune Locala Micro-regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.

### CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei

**Functiile administrative pentru implementarea SDL sunt in conformitate cu Fisa sub- Masurii 19.4 “Sprijin pentru consturile de functionare si animare:**

Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL; Animarea teritoriului;

Analiza, evaluarea si selectia proiectelor; Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;

Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate(cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar);

Monitorizarea proiectelor contractate;

Intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare si animare;

Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate,audit, juridic, expertize diverse,etc.

### Mecanismul de gestionare al strategiei

Asociatia GAL MVC este responsabila pentru administrarea si implementarea SDL in mod eficient, eficace si corect in raport cu obiectivele acesteia si in conformitate cu Regulamentul European. Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura o gestionare adecvata. Activitatile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locala si vor fi proportionale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la posibilitatile de finantare existente(intalniri si evenimente publice, media locala, pliante si publicatii proprii, pagini de internet, informari in cadrul sedintelor de Consiliu Local) inclusiv prin intermediul membrilor GAL.

**Mecanismul de monitorizare** prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea lunara/anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate si proiectele depuse de beneficiarii GAL.

Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate la nivelul GAL sunt:

* Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată a indicatorilor de rezultat, calendarul implementarii si diversele rapoarte;
* Dosarele de plată (intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari – pentru cuantificarea cheltuielilor deja effectuate si a eventualelor economii realizate in urma achizitiilor;
* Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare.

Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, pe baza documentelor menţionate, GAL va întocmi Documentul 2 solicitat si de AFIR care va cuprinde toate informaţiile cu privire la evoluţia implementarii atat a proiectelor depuse la GAL, cat si a functionarii GAL.

Monitorizarea proprie a strategiei va constitui o prioritate pentru GAL: monitorizarea proiectelor, monitorizarea indeplinirii obiectivelor GAL, monitorizarea functionarii.

### Mecanismul de evaluare

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a inregistrarii si a unor sugestii si remarci privind rezultatele implementarii proiectelor in cadrul SDL. De

asemenea, evaluarea este o activitate structurata pe o baza bine stabilita si presupune elaborarea unui set de indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma implementarii proiectului) si a unor metodologii de evaluare.

Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi implicit a Strategiei de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse.

Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor relevante despre modul de desfăşurare a unor actiuni, în timp ce evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul de a analiza modul în care actiunile respective şi-au atins ţinta şi au avut eficienţa scontată.

**Monitorizarea şi evaluarea** vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.

### Mecanismul de control a strategiei

**Controlul** presupune stabilirea unui sistem de verificare al respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare.

Monitorizarea reprezinta procesul de colectare de informatii iar evaluarea presupune acordarea unui calificativ pe baza analizei informatiilor care au fost colectate: asigurarea respectarii regulilor de procedura; utilizarea documentelor tip; documentarea indicatorilor de analiza si evaluare; respectarea conventiilor si anexelor tehnice si financiare; calitatea gestionarii dosarelor pâna la momentul arhivarii acestora, care vizeaza ritmul în care un dosar este depus, instrumentat;

### In Regulamentul de Organizare si Functionare se vor regasi activitatile prevazute in art 34 al Regulamentului(UE) nr 1303/2013, precum si activitatile prevazute in planul de actiune.

Dupa selectarea SDL, GAL MVC va proceda la intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare care va avea urmatoarea structura:

1. Dispozitii generale - baza legala de organizare si functionare;
2. Structura organizatorica si principalele tipuri de relatii functionale;
3. Domeniile de activitate ale GAL-ului, autoritatile competente si organismele responsabile cu axa IV LEADER si cu implementarea proiectelor realizate in baza masurilor finantate LEADER;
4. Functionarea GAL-ului – atributiile principale ale GAL-ului si atributiile si responsabilitatile personalului pe niveluri ierarhice;
5. Domenii de activitate GAL;
6. Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Selectiei;
7. Lansarea sesiunii de proiecte;
8. Primirea si selectia proiectelor;
9. Desfasurarea procedurii de solutionare a contestatiilor;
10. Selectia proiectelor;
11. Rapoartele de Selectie;

### Sarcinile ce revin GAL conform art 34 al Regulamentului(UE) nr 1303/2013 sunt obligatorii si esentiale pentru implementarea cu succes a SDL si vizeaza: (a)Consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor, prin:

* Organizarea de instruiri si cursuri pentru actorii locali relevanti, in managementul de proiecte pentru sustinerea dezvoltarii economice durabile a comunitatii,sprijinirea mediului de afaceri si asigurarea unui management performant pentru a dezvolta si implementa servicii publice prestate in interesul populatiei;
* Organizarea actiunilor specifice de informare si promovare adresate potentialilor beneficiari privind implementarea SDL;
* Activitatile care vor fi derulate de catre Asociatia GAL in vederea asigurarii implementarii strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 se vor realiza atat prin angajatii GAL care vor gestiona relatiile cu publicul larg cat si cu potentialii beneficiari ai LEADER, prin realizarea activitatilor de informare dar si prin intermediul canalelor media;
* Realizarea vizitelor de lucru,de monitorizare, a schimburilor de bune practici si expertiza in vederea consolidarii capacitatii de a dezvolta si implementa proiecte finantate pe axa IV LEADER;
* Cooperarea cu alte teritorii incluse in strategii de dezvoltare locala care contribuie la facilitarea transferului si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alte zone;
* Reprezentantii Asociatiei GAL vor asigura diseminarea informatiilor de interes public prin organizarea sau participarea la evenimente publice;
* Organizarea de seminarii tematice avand in vedere perfectionarea profesionala in managementul fondurilor europene AXA IV LEADER;
* Participarea la targuri si expozitii nationale si internationale;

### Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa;

Asociatia GAL MVC isi va elabora proceduri de selectie proprii, nediscriminatorii si transparente, in care va fi descris procesul de evaluare si selectie al proiectelor, inclusiv procedura de solutionare a contestatiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de Comitetul Director iar pentru transparenta vor fi publicate pe pagina web a GAL-ului.

Apelul de selectie se va lansa in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea proiectelor; Potentialii beneficiari vor depune proiectele la secretariatul GAL. Selectia proiectelor va fi efectuata de echipa GAL prin Comitetul de Selectie, format din 7 membri titulari carora li s-au prevazut supleanti. Criteriile de selectie si punctajele acordate vor fi stabilite exclusiv de catre GAL, in baza SDL si ghidurile solicitantului.

Selectia proiectelor va fi o activitate a Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii, componenta acestora stabilindu-se prin Hotararea AGA.

Selectia proiectelor se face aplicand „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila.

GAL-ul va intreprinde toate demersurile pentru a asigura transparenta apelurilor de selectie folosind mijloace de informare media cu acoperire locala, postarea pe pagina web proprie, afisare la sediul GAL si la sediile primariilor partenere, informari in cadrul Consiliilor Locale. Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de Selectie si Comisiei de Solutionare a Contestatiilor au obligatia de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor;

In ceea ce priveste evitarea conflictului de interese, mecansimul este descris pe larg in capitolul XII.

### Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

Masurile finantate de GAL au in vedere doar acele actiuni/operatiuni rezultate in urma analizei diagnostic si care conduc la atingerea obietivelor si tintelor strategiei. **(d)Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;** Echipa tehnica a GAL pregateste apelul de depuneri proiecte, care este avizat de manager. Apelul se lanseaza cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea acestora. Criteriile de selectie vor fi definite in cadrul apelului detaliat publicat pe site-ul GAL si acestea trebuie sa conduca la indeplinirea obiectivelor si tintelor strategiei.

### (e)Primirea și evaluarea cererilor de finantare si cererilor de plata depuse;

Primire si evaluarea cererilor de finantare/plata presupune realizarea unor proceduri de inregistrare si evaluare a dosarelor avand in vedere criterii obiective.Scopul acestor proceduri este acela de a asigura descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii, continutului si eligibilitatii cererii de finantare/plata depuse de beneficiar. Atat pentru evaluarea cererilor de finantare cat si a cererilor de plata vom aborda principiul “4 ochi” prin care avem in vedere cresterea supervizarii; **(f)Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare**; Evaluatorii de proiecte vor respecta fisele masurilor in ceea ce priveste cuantumul contributiei.

1. **Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.** Monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala este in permanenta in atentia GAL pentru a verifica indeplinirea obiectivelor strategiei GAL;

### Echipa de implementare a SDL are urmatoarea componenta:

* 1. **Manager**– coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru;
* Coordoneaza activitatile de evaluare si monitorizare a implementarii SDL;
* Asigura cooperarea cu AFIR si AM si asigura respectarea cerintelor procedurale in implementarea strategiei de dezvoltare locala.
  1. **Responsabil PR** – este responsabil pentru ansambulul activitatilor ce se intreprind pentru atribuirea, incheierea si indeplinirea unui contract de achizitie publica si prin care se dobandesc, definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii de informare si promovare;
* Elaboreaza toatre materialele de informare si promovare a GAL, asigura continut si forma pentru site-ul propriu;
* Elaboreaza planul de comunicare, informare si promovare al SDL;
* Participa la actiunile de animare, informare si promovare din teritoriu;
  1. **2 Experti - evaluatori proiecte** – asigura procesul de verificare al proiectelor depuse care se realizeaza in baza procedurilor de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective, cu evitarea conflictelor de interese;
* Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie si asigura activitatea de secretariat si arhivare;
* Participa la actiunile de monitorizare a implementarii proiectelor de catre beneficiari;
* Participa la intocmirea de rapoarte de activitate ale GAL si la activitatile de evaluare si monitorizare a implementarii SDL;
  1. **2 Experti - evaluatori cereri de plata** – asigura procesul de preluare/verificare al cererilor de plata depuse de beneficiari;
* Participa la actiunile de animare, informare, promovare derulate de GAL sau cele aferente lansarilor de apeluri de selectie;
* Asigura activitatea de secretariat si arhivare pentru dosarele de plata;
* Participa la actiunile de monitorizare a implementarii proiectelor de catre beneficiari;
* Participa la intocmirea de rapoarte de activitate ale GAL si la activitatile de evaluare si monitorizare a implementarii SDL;
  1. **Responsabil financiar** - se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiar- contabile a GAL-ului ;
* intocmeste situatiile financiar contabile conform legislatiei in vigoare si cerintelor specifice de proiect;
  1. **Consultant extern** –**auditor** - va asigura realizarea unei misiuni de asigurare rezonabilă conform Standardului internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 – “Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice” pe toata perioada derularii contractului. De asemenea acesta va realiza si emite rapoarte de audit trimestriale privind activitatea curenta a GAL.
  2. **Consultant extern –** elaborare ghiduri si manuale de procedura, juridic, IT, arhitect, etc;

In anexa 8 la SDL sunt atasate fisele de post pentru activitatile indeplinite de persoane angajate in baza unui contract individual de munca. Angajarea personalului se efectueaza cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese.

**Organigrama GAL MVC**

**Manager**

**Responsabil PR**

**Responsabil financiar**

**Experti - evaluatori proiecte**

**Experti - evaluatori cereri de plata**

Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie pentru GAL, conform art 34 din Regulamentul (UE) nr 1303/2013. GAL MVC isi va elabora un Plan de Evaluare in care este descrisa modalitatea prin care se va realiza evaluarea implementarii SDL.

### CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei

Algoritmul de alocare și ajustare pentru resursele financiare programate în susținerea și implementarea priorităților SDL și a strategiei în ansamblu a fost dezvoltat, testat, ajustat și validat pe parcursul consultărilor cu toți actorii rurali relevanți participanți la întâlnirile de animare și informare. Proporționalitatea și imperativitatea categoriilor de intervenții și acțiuni au fost corelate cu natura, importanța și impactul potențial al implementării inițiativelor actorilor din mediul public și privat, inclusiv ONG. Structura și componența parteneriatului este reflectată ponderat cu realismul nevoilor și problematica locală specifică prin optica teritoriului, în ansamblul său, atât în ceea ce privește nivelul, volumul dar și direcția viitoarelor investiții.

Direcțiile generale inițiale legate de: A. Dezvoltarea agriculturii și asigurarea sustenabilității investițiilor în sectorului agricol; B. Dezvoltarea afacerilor rurale neagricole; C. Modernizarea și extinderea infrastructurii; D. Dezvoltarea competențelor profesionale ale populației active și reducerea sărăciei rurale, aveau ponderi relative indicative de A 40%, B 25%, C 30%, D 5%. Aceste valori indicative au fost rafinate la nivelul definirii și ajustării priorităților strategice astfel:

### P1SDL. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii competitive /35,12 % %;

P2SDL. **Susținerea diversificării și dezvoltării antreprenoriatului și economiei rurale**

**neagricole / 17,12 %;**

**P3SDL. Creșterea calității vieții prin susținerea infrastructurii de toate tipurile și serviciilor spre populație /22,12**

**P4SDL. Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare / 4,01%**

**P5SDL. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor marginalizate și în dificultate 1,63**

**La nivelul măsurilor distribuția alocărilor cheltuială publică, exclusiv cheltuielile de funcționare și animare, se prezintă astfel:**

* + - **M6.3 Dezvoltarea satelor = 22,12 %;**

** M2.3 Tineri fermieri = 16,24%;**

* + - **M6.1 Infiintarea de activitati neagricole = 14,78**
    - **M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole = 14,02 %;**
    - **M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism = 2,34 %;**
    - **M2.2 Ferme mici și mijlocii = 4,72%;**
    - **M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale = 3,78**
    - **M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) =0,98 %.**
    - **M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate =0,65%;**
    - **M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua = 0,23%**
    - **M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale = 0,15%;**

**Obiectivele transversale din măsurile M1.1 și M1.2 din cadrul priorității P4 SDL incorporând componente inovative și componente de mediu și modificări climatice, reprezintă peste 5% din alocarea publică totală, exclusiv cheltuielile** de funcționare și animare.

Întregul exercițiu de distribuire și alocare financiară, împreună cu fișele măsurilor și conținutul SDL au fost validate public de participanți și parteneriat.

**CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL - Max. 2 pag.**

***Dispozitii generale***

* Comitetul de Selectie reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.
* Comisia de Solutionare a Contestatilor reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea contestatiilor adresate privind rezultatele procesului de selectare a proiectelor.

***Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatilor***

* Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatilor se stabileste prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei GAL Micro –Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.
* Comitetul de Selectie este alcatuit dint r - u n numar total de 7 membrii (3 persoane din sectorul public si 4 persoane din sectorul privat), respectiv Comisia de Solutionare a Contestatilor alcatuita din 3 persoane. Comitetul va avea un presedinte si un secretar care vor fi stabiliti la prima intrunire a Comitetului.
* In Comitetul de Selectie sunt prevazuti 7 supleanti, respectiv in Comisia de

Solutionare a Contestatilor 3 supleanti.

* Selectia proiectelor se face aplicand regula majoritatii simple cu „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila**.**

***Obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Solutionare a Contestatilor***

Membrii Comitetului de Selectie si Comisiei de Solutionare a Contestatilor, in indeplinirea atributiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au urmatoarele obligatii:

1. de a respecta intocmai regulile stabilite in prezenta procedura,
2. de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor Comitetului de Selectie si Comisiei de Solutionare a Contestatilor;
3. adoptarea deciziilor in urma solutionarii contestatiilor se face de catre membri prezenti ai Comisiei de Solutionare a Contestatilor , prin vot majoritar;
4. se vor elabora decizii si vor fi adoptate de Comitetul de selectie sau respectiv a Comisia de Solutionare a Contestatilor, daca este cazul de o contestatie.

**Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor**

GAL Micro –Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru stabileste punctajele de selectie si criteriile de departajare aferente masurilor ce vor fi lansate pe parcursul perioadei de implementare, asigura publicitatea anunturilor in media locala si pe site-ul propriu si accesul la toate informatiile necesare pentru fiecare potential beneficiar.

**Primirea si selectarea proiectelor pentru masurile PNDR – Axa LEADER**

Primirea si evaluarea proiectelor se face la sediul Asociatiei de catre compartimentul ethnic, conform atributiilor cuprinse in fisele posturilor angajatilor GAL Micro –Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru .

Comitetul de Selectie elaboreaza un raport asupra rezultatelor sesiunilor.

Raportul de selectie se posteaza pesite-ul GAL Micro –Regiunea Vailor Crisurilor Alb si

Negru [www.gal-mvc.ro](http://www.gal-mvc.ro/)

***Selectia proiectelor***

* Selectia proiectelor pentru masurile carora li se aplica procedura de selectie, se realizeaza in euro.

***Rapoartele de Selectie***

* Ulterior verificarii respectarii prevederilor in ceea ce priveste ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de Selectie intocmite se semneaza de catre toti membrii Comitetului de Selectie prezenti si este aprobat de catre presedinte in vederea publicarii pe site-ul GAL. Daca unul din proiectele depuse apartine unuia din membrii Comitetului de Selectie sau afini, in conformitate cu prevederile legale, membrul in cauza se autorecuza si va fi inlocuit de unul dintre membrii supleanti la intalnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selectie in cauza.

***Desfasurarea procedurii de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatul selectarii proiectelor***

* Contestatiile pot fi depuse in termen 5 zile calendaristice de la primirea notificarii privind rezultatul selectarii proiectelor
* Contestatiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul GAL Micro –Regiunea Vailor

Crisurilor Alb si Negru .

* Termenul de solutionare a contestatiilor de catre Comisia de Solutionare a Contestatilor este de **5 zile calendaristice** de la data inregistrarii acestora la GAL Micro –Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru .

**Componenta Comitetului de Selectie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTENERI PUBLICI (42,86%) | | |
| Partener | Functia in CS | Tip / Observatii |
| Comuna GRANICERI | MEMBRU | Rural |
| Comuna HASMAS | MEMBRU | Rural |
| Comuna SINTEA MARE | MEMBRU | Rural |
| PARTENERI PRIVATI (57,14%) | | |
| SUCIU NICOLAE | MEMBRU | Urban |
| CRISAN PETRU | MEMBRU | Rural |
| CRISAN RAMONA | MEMBRU | Rural |
| CULDA IONEL DANIEL | MEMBRU | Rural |
| PARTENERI PUBLICI supleanti (42,86%) | | |
| Comuna ZERIND | MEMBRU | Rural |
| Comuna MISCA | MEMBRU | Rural |
| Comuna OLARI | MEMBRU | Rural |
| PARTENERI PRIVATI supleanti (57,14%) | | |
| RAUT PETRU | Membru | Rural |
| BARNA NICOLAE | Membru | Rural |
| DUMA CODRUTA | Membru | Rural |
| VESA FLORICA | Membru | Rural |

### CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale.

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial conflict de interese in implementare se vor lua in considerare urmatoarele reguli generale in materia conflictului de interese:

1. Persoanele fizice sau juridice care participă în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare nu vor fi solicitanţi şi/sau nu vor acorda servicii de consultanţă unui solicitant.
2. Nu vor fi implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:

-cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere;

-soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane mai sus;

-cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.

1. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a cererilor de finanţare nu vor fi solicitanţi şi/sau nu vor acorda servicii de consultanţă unui solicitant.
2. Persoanele implicate in elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea proiectului nu vor fi implicați în activităţi de verificare a cererilor de plată.
3. Persoanele care participă la procedura de verificare/evaluare /aprobare a cererilor de finanţare sau în cadrul procedurilor de selecţie, cat şi cele implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute mai sus, iar in cazul in care se regaseste intr-una din situatii va depune o declaratie prin care se revoca din functie pentru procedura la care participa si la care intra in conflict.

Masurile luate pt evitarea aparitiei conflicutlui de interese rezulta si din capitolele destinate din regulamentul de ordine interioare cat si din fisele postului.

La fiecare pas procedural persoanele implicate vor depune declaratii de evitare a conflictului de interese si se vor lua masuri suplimentare de evitarea a conflictului de interese in functie de situatiile aparute pe parcurs si neprevazute.

# ACORD DE PARTENERIAT

## Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, acţionând în calitate de responsabili ai organismelor reprezentate, ne angajam:

* + Să desemnăm de comun acord pe **Asociatia Grup de Actiune Locala „ Micro‐Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”** (se va completa cu denumirea entității juridice) să ne reprezinte în calitate de solicitant pentru proiectul depus prin Sub‐masura 19.1, în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin FEADR;

## Să realizăm toate activitățile necesare elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și să depunem Strategia pentru în vederea selecției;

* + Să constituim o formă asociativă în condițiile Ordonanței 26/2000 (pastrând minim componența actuală) în cazul în care vom fi selectați;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener*** | **Denumirea partenerului** | **Statutul partenerului (ONG, SRL,**  **autoritate publică etc.)** | **Numele şi**  **prenumele reprezentantului legal al**  **partenerului** | **Ștampila şi semnătura reprezentantului legal** |
| ***Partener 1*** | Comuna Socodor | Autoritate publica | Jura Ioan Dimitrie |  |
| ***Partener 2*** | Comuna Pilu | Autoritate publica | Dragan Dan Lucian |  |
| ***Partener 3*** | Comuna Graniceri | Autoritate publica | Batranut Petru Claudiu |  |
| ***Partener 4*** | Comuna Simand | Autoritate publica | Dema Florin |  |
| ***Partener 5*** | Comuna Olari | Autoritate publica | Musca Stefan |  |
| ***Partener 6*** | Comuna Zarand | Autoritate publica | Mot Ioan |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener 7*** | Comuna Seleus | Autoritate publica | Branc Cristian |  |
| ***Partener 8*** | Comuna Cermei | Autoritate publica | Vesa Ioan Daniel |  |
| ***Partener 9*** | Comuna Sintea Mare | Autoritate publica | Erdos Valentin |  |
| ***Partener 10*** | Comuna Sepreus | Autoritate publica | Incicau Simion |  |
| ***Partener 11*** | Comuna Apateu | Autoritate publica | Bondor Aurel |  |
| ***Partener 12*** | Comuna Misca | Autoritate publica | Hassz Tiberiu |  |
| ***Partener 13*** | Comuna Zerind | Autoritate publica | Simandi Alexandru |  |
| ***Partener 14*** | Comuna Craiva | Autoritate publica | Bercea Ioan |  |
| ***Partener 15*** | Comuna Beliu | Autoritate publica | Tica Pavel |  |
| ***Partener 16*** | Comuna Hasmas | Autoritate publica | Popa Cornel |  |
| ***Partener 17*** | Comuna Archis | Autoritate publica | Valea Nicolae |  |
| ***Partener 18*** | Comuna Zimandu Nou | Autoritate publica | Vidran Dorel Gheorghe |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener 19*** | Comuna Sofronea | Autoritate publica | Babau Ioan |  |
| ***Partener 20*** | Comuna Livada | Autoritate publica | Serb Militon |  |
| ***Partener 21*** | Comuna Macea | Autoritate publica | Mercea Ioan |  |
| ***Partener 22*** | Oras Chisineu ‐Cris | Autoritate publica | Burdan Gheorghe |  |
| ***Partener 23*** | Oras Santana | Autoritate publica | Tomuta Daniel |  |
| ***Partener 24*** | Asociatia pentru promovarea folclorului si culturii traditionale  ,,Spicul Olari" Comuna Olari | ONG | Raut Petru |  |
| ***Partener 25*** | Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine  ,,Miorita" Chisineu ‐Cris | ONG | Suciu Nicolae |  |
| ***Partener 26*** | Asociatia ,,Gold Carp Love"  Sat Iermata Neagra Comuna Zerind | ONG | Bekesi Laszo |  |
| ***Partener 27*** | Asociatia ,,Pro Crisius'' Oras Chisineu‐Cris | ONG | Bica Mihai |  |
| ***Partener 28*** | SC.Suin Vladimixt SRL Comuna Cermei | SRL | But Andra Romana |  |
| ***Partener 29*** | SC.G 6 Fermieri"SRl Comuna Simand | SRL | Cordos Lucian |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener 30*** | SC.Mirandolina SRL  Sat Sintea Mica Comuna Olari | SRL | Miron Maria Dorina |  |
| ***Partener 31*** | SC.Ovinex Prod SRL Comuna Sepreus | SRL | David Teodor |  |
| ***Partener 32*** | SC.Nik Tereanu SRL Comuna Beliu | SRL | Barna Nicolae |  |
| ***Partener 33*** | Culda Ionel Daniel I.I. Sat Motiori Comuna Apateu | SRL | Culda Daniel |  |
| ***Partener 34*** | SC.Agroservice Zerind SRL  Comuna Zerind | SRL | Ianos Pamela Otilia |  |
| ***Partener 35*** | SC.Pol & Mas International  SRL  Comuna Socodor | SRL | Crisan Petru Raul |  |
| ***Partener 36*** | SC.Igna Gheorghe‐ Andrei SRL  Comuna Socodor | SRL | Igna Gheorghe |  |
| ***Partener 37*** | Bebeselea Calin Gheorghe I.I.  Comuna Sintea ‐Mare | I.I | Bebeselea Calin Gheorghe |  |
| ***Partener 38*** | Adjudeanu C.Horatiu I.I.  Comuna Archis | I.I | Adjudeanu C.Horatiu |  |
| ***Partener 39*** | But Teodor I.I. Comuna Cermei | I.I | But Teodor |  |
| ***Partener 40*** | Crisan Tiberiu Ioan I.I. Comuna Socodor | I.I | Crisan Tiberiu Ioan |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener 41*** | Jura Bogdan Ioan I.I. Comuna Socodor | I.I | Jura Bogdan Ioan |  |
| ***Partener 42*** | Popa Ioan ,,Popa Agri" I.I.  Comuna Beliu | I.I | Popa Ioan |  |
| ***Partener 43*** | Popa I.Radu Viorel I.I. Comuna Beliu | I.I | Popa Radu Viorel |  |
| ***Partener 44*** | SC.Agromec Chisineu ‐ Cris S.A  Chisineu ‐Cris | S.A. | Pat Nicolae |  |
| ***Partener 45*** | Gligor Aurica P.F.A. Comuna Seleus | P.F.A. | Gligor Aurica |  |
| ***Partener 46*** | Bercea Paul Ionel P.F.A. Comuna Craiva | P.F.A. | Bercea Paul Ionel |  |
| ***Partener 47*** | Berce Viorel P.F.A Comuna Craiva | P.F.A. | Berce Viorel |  |
| ***Partener 48*** | Gules Lorena Flavia P.F.A.  Chisineu ‐Cris | P.F.A. | Gules Lorena Flavia |  |
| ***Partener 49*** | Jura Claudia P.F.A. Comuna Socodor | P.F.A. | Jura Claudia |  |
| ***Partener 50*** | Jura Sofia P.F.A. Comuna Socodor | P.F.A. | Jura Sofia |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener 51*** | Crisan Ramona P.F.A. Comuna Socodor | P.F.A. | Crisan Ramona |  |
| ***Partener 52*** | Teorean Claudiu ‐Dan P.F.A.  Comuna Socodor | P.F.A. | Teorean Claudiu ‐ Dan |  |
| ***Partener 53*** | Marton Aliz P.F.A. Comuna Zerind | P.F.A. | Marton Aliz |  |
| ***Partener 54*** | Simandi Mercedesz Alexandra P.F.A. Comuna Zerind | P.F.A. | Simandi Mercedesz Alexandra |  |
| ***Partener 55*** | Tapos Delia P.F.A. Comuna Socodor | P.F.A. | Tapos Delia |  |
| ***Partener 56*** | Barna I.Ioan P.F.A. Comuna Socodor | P.F.A. | Barna Ioan |  |
| ***Partener 57*** | Dan Marinela Titiana  ,,Dan Titi "P.F.A. Comuna Sintea ‐Mare | P.F.A. | Dan Marinela Titiana |  |
| ***Partener 58*** | Petrina Alisa Chisineu ‐Cris | Persoana Fizica | Petrina Alisa |  |
| ***Partener 59*** | Axente Cristina Comuna Olari | Persoana Fizica | Axente Cristina |  |
| ***Partener 60*** | Nitu Sorin Nicusor Comuna Sintea‐Mare | Persoana Fizica | Nitu Sorin Nicusor |  |
| ***Partener 61*** | Ocolul Silvic Dumbrava | Regie Publica locala | Crisan Marius Florin |  |
| ***Partener 62*** | Asociatia ,,Pescarul Macean" | ONG | Stiubei Ioan |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Partener 63*** | SC.Agricola Brindusan SRL  Comuna Zimandu Nou | SRL | Brindusan Liviu |  |
| ***Partener 64*** | SC Manu &Dodo SRL Comuna Zimandu Nou | SRL | Vidran Sofia |  |
| ***Partener 65*** | Vesa Florica Delia P.F.A Sat Siclau Comuna Graniceri | PFA | Vesa Florica Delia |  |
| ***Partener 66*** | SC Labrador SRL Comuna Livada | SRL | Tidorescu Lucian‐ Valeriu |  |
| ***Partener 67*** | Duma Codruta P.F.A  Sat Satu Nou Comuna Misca | PFA | Duma Codruta |  |
| ***Partener 68*** | Gligor Daniela ‐Adriana P.F.A.  Comuna Seleus | PFA | Gligor Daniela ‐ Adriana |  |
| ***Partener 69*** | SC Agrograna SRL Comuna Socodor | SRL | Grozav Eugen |  |
| ***Partener 70*** | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | ONG |  |  |

*\*In situatia in care parteneriatul este constituit juridic in baza OG 26/2000, Acord de parteneriat va contine următorul text:*

„Noi, parteneriatul public – privat constituit in baza OG 26/2000, ne angajam să realizăm toate activitățile necesare elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și să depunem Strategiaîn vederea selecției .

Semnat ‐ reprezentant legal parteneriat public‐privat

*Întocmit la data de* *201\_*

**Fisa de prezentare a teritoriului**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codul SIRUTA** | **Numele localităţii** | | | **Nr. locuitori** | | **Suprafață** | |
| **Județ** | **Comuna** | **Oraș** | **nr.loc./comună** | **nr.loc./oraș** | **km2/comună** | **km2/oraș** |
| 9459 | Arad |  | Chisineu Cris |  | 7987 |  | 117.29 |
| 12091 | Arad |  | Santana |  | 11428 |  | 107.14 |
| 11398 | Arad | Macea |  | 5762 |  | 72.64 |  |
| 9333 | Arad | Livada |  | 2960 |  | 20.07 |  |
| 9798 | Arad | Apateu |  | 3176 |  | 89.05 |  |
| 9832 | Arad | Archis |  | 1515 |  | 68.07 |  |
| 9930 | Arad | Beliu |  | 3057 |  | 92.72 |  |
| 10373 | Arad | Cermei |  | 2722 |  | 121.87 |  |
| 10532 | Arad | Craiva |  | 2880 |  | 114.90 |  |
| 10916 | Arad | Graniceri |  | 2254 |  | 79.00 |  |
| 11236 | Arad | Hasmas |  | 1300 |  | 88.44 |  |
| 11423 | Arad | Misca |  | 3733 |  | 108.28 |  |
| 11502 | Arad | Olari |  | 1937 |  | 50.13 |  |
| 11735 | Arad | Pilu |  | 2060 |  | 71.77 |  |
| 11995 | Arad | Seleus |  | 3044 |  | 61.02 |  |
| 12055 | Arad | Sintea -Mare |  | 3742 |  | 113.48 |  |
| 12126 | Arad | Socodor |  | 2367 |  | 118.82 |  |
| 12224 | Arad | Sepreus |  | 2481 |  | 57.68 |  |
| 12340 | Arad | Simand |  | 3982 |  | 100.49 |  |
| 12812 | Arad | Zarand |  | 2677 |  | 70.66 |  |
| 12849 | Arad | Zerind |  | 1320 |  | 62.93 |  |
| 12876 | Arad | Zimandu Nou |  | 4657 |  | 74.30 |  |
| 9360 | Arad | Sofronea |  | 2575 |  | 34.90 |  |
| **Total** | | | | **60201** | **19415** | **1671.22** | **224.43** |
| **Total general** | | | | **79616** | | **1895.65** | |
| **% locuitori oraşe din total locuitori (≤25%)** | | | | **24.39** | |  |  |
| **Densitatea** | | | | **42.00** | | | |

### Componența parteneriatului

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTENERI PUBLICI | | | |
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)1 | Obiect de activitate |
| 1. | Comuna Socodor | Localitatea Socodor, Nr.1,Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 2. | Comuna Pilu | Localitatea Pilu,Nr.69, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 3. | Comuna Graniceri | Localitatea Graniceri,Nr.10,Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 4. | Comuna Simand | Localitatea Simand, Nr.1119, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 5. | Comuna Olari | Localitatea Olari,Nr.315, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 6. | Comuna Zarand | Localitatea Zarand,Nr.512, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 7. | Comuna Seleus | Localitatea Seleus,Nr.200, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 8. | Comuna Cermei | Localitatea Cermei,Nr.304, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 9. | Comuna Sintea Mare | Localitatea Sintea Mare,Nr.228, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 10. | Comuna Sepreus | Localitatea Sepreus,Nr.298, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 11. | Comuna Apateu | Localitatea Apateu,Nr.364, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 12. | Comuna Misca | Localitatea Misca,Nr.116, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 13. | Comuna Zerind | Localitatea Zerind,Nr.1, Judet Arad | Servicii de administratie publica |

1Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | generala |
| 14. | Comuna Craiva | Localitatea Craiva,Nr.108, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 15. | Comuna Beliu | Localitatea Beliu,Nr.632, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 16. | Comuna Hasmas | Localitatea Hasmas,Nr.216, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 17. | Comuna Archis | Localitatea Archis,Nr.97, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 18. | Comuna Zimandu Nou | Localitatea Zimandu Nou,Nr.248, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 19. | Comuna Sofronea | Localitatea Sofronea,Nr.187, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 20. | Comuna Livada | Localitatea Livada,Nr.106, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 21. | Comuna Macea | Localitatea Macea,Nr.262, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 22. | Oras Chisineu - Cris | Localitatea Chisineu -Cris, Strada Înfrățirii nr. 97, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 23. | Oras Santana | Localitatea Santana,Str. Muncii, Nr.120A, Judet Arad | Servicii de administratie publica generala |
| 24 | Ocolul Silvic Dumbrava | Localitatea Beliu, Nr 628 A, jud. Arad | Regie Publica Locala - Silvicultura si alte activitati forestiere |
| PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 34,28% | | | |
|  | | | |
| PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | | | |
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punctde lucru/sucursală/filială(localitate)1 | Obiect de activitate |
| 1. | SC Suin Vladimixt SRL | Localitatea Cermei,Nr.1043 , jud. Arad | Cresterea porcinelor |
| 2. | SC G 6  Fermieri SRL | Localitatea Simand, Nr.1092, jud. Arad | Cultivarea cerealelor si oleaginoaselor |
| 3. | SC.Mirandolina | Localitatea Sintea Mica, Nr.151, jud. | Cresterea bovinelor |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SRL | Arad |  |
| 4. | SC.Ovinex Prod SRL | Localitatea Sepreus, Nr.585, jud. Arad | Cresterea ovinelor, caprinelor,cabalinelor |
| 5. | SC.Nik Tereanu SRL | Localitatea Beliu, Nr.183, jud. Arad | Activitati de intretinere peisagistica |
| 6. | Culda Ionel Daniel I.I. | Localitatea Motiori ,Comuna Apateu, Nr 18, jud. Arad | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
| 7. | SC.Agroservice Zerind SRL | Localitatea Zerind, Nr.245/a, jud. Arad | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
| 8. | SC.Pol & Mas International SRL | Mun Arad, Str.Vasile goldis,Nr 1-3  ,Scara D Etaj P, Ap.24, punct de lucru: com. Socodor, nr. FN jud. Arad | Cultivarea Cerealelor |
| 9. | SC.Igna Gheorghe- Andrei SRL | Localitatea Socodor, Nr.277 , jud. Arad | Cultivarea Cerealelor |
| 10. | Bebeselea Calin Gheorghe I.I. | Localitatea Sintea Mare, Nr.470, jud. Arad | Cresterea ovinelor si caprinelor |
| 11. | Adjudeanu C.Horatiu I.I. | Sat Groseni,Comuna Archis, Nr.129A, jud. Arad | Cresterea ovinelor si caprinelor |
| 12. | But Teodor I.I. | Localitatea Beliu, Nr.174, jud. Arad | Lucrari de pregatire a terenului |
| 13. | Crisan Tiberiu Ioan I.I. | Localitatea Socodor, Nr.550, jud. Arad | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
| 14. | Jura Bogdan Ioan I.I. | Localitatea Socodor, Nr.237, jud. Arad | Lucrari de pregatire a terenului |
| 15. | Popa Ioan  ,,Popa Agri" I.I. | Localitatea Beliu, Nr.636, jud. Arad | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
| 16. | Popa I.Radu Viorel I.I. | Localitatea Beliu, Nr.139, jud. Arad | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
| 17. | SC.Agromec Chisineu -Cris S.A | Localitatea Chisineu Cris, Str.Garii  ,Nr.33, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 18. | Gligor Aurica P.F.A. | Localitatea Seleus, Nr.183, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 19. | Bercea Paul Ionel P.F.A. | Localitatea Craiva, Nr.44, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 20. | Berce Viorel P.F.A | Sat Rogoz de Beliu,Comuna Craiva,Nr 68, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Gules Lorena Flavia P.F.A. | Oras Chisineu Cris, str.Cuza Voda, Nr3, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 22. | Jura Claudia P.F.A. | Localitatea Socodor, Nr.466, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 23. | Jura Sofia P.F.A. | Localitatea Socodor, Nr 688/b, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 24. | Crisan Ramona P.F.A. | Localitatea Socodor Nr 5 | Cultivarea cerealelor |
| 25. | Teorean Claudiu -Dan P.F.A. | Localitatea Socodor, Nr 942, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 26. | Marton Aliz P.F.A. | Localitatea Zerind, Nr 134 , jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 27. | Simandi Mercedesz Alexandra P.F.A. | Localitatea Zerind, Nr 244, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 28. | Tapos Delia P.F.A. | Localitatea Socodor, Nr 51, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 29. | Barna I.Ioan P.F.A. | Localitatea Socodor, Nr 262, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 30. | Dan Marinela Titiana ,,Dan Titi "P.F.A. | Localitatea Sintea Mare, Nr.576, jud. Arad | Cresterea ovinelor si caprinelor |
| 31. | SC.Agricola Brindusan SRL | Localitatea Zimandu nou, Nr.492/A, jud. Arad | Cultivarea cerealelor |
| 32. | SC Manu  &Dodo SRL | Localitatea Zimandu Nou, Nr.492, jud. Arad | Restaurante |
| 33. | Vesa Florica Delia P.F.A | Sat Siclau, Comuna Graniceri, Nr 1, jud. Arad | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
| 34. | SC Labrador SRL | Localitatea Livada, Nr .378, jud. Arad | Comert |
| 35. | Duma Codruta P.F.A | Sat Satu Nou,Comuna Misca, Nr 309, jud. Arad | Cultura cerealelor |
| 36. | Gligor Daniela Adriana P.F.A. | Localitatea Seleus, Nr 183, jud. Arad | Cultivarea plantelor pentru inmultire |
| 37. | SC Agrograna SRL | Localitatea Socodor, Nr 753A, jud. Arad | Transporturi rutiere de marfuri |
| PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 52,86% | | | |
| PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 | Obiect de activitate2 |
| 1. | Asociatia pentru promovarea folclorului si culturii traditionale  ,,Spicul Olari" | Localitatea Olari,Nr.508, jud. Arad | Etno-cultural, tineri, protectia mediului, traditii |
| 2. | Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine  ,,Miorita" | Oras Chisineu Cris, Str.Infratirii, Nr 155, jud. Arad | Interesele crescatorilor de ovine |
| 3. | Asociatia  ,,Gold Carp Love" | Sat Iermata Neagra, Com. Zerind, Nr.229, jud. Arad | Pescuit sportiv si agrement |
| 4. | Asociatia ,,Pro Crisius'' | Localitatea Chisineu Cris,Str.Prunului,Nr.3, jud. Arad | Tineri, voluntariat |
| 5. | Asociatia  ,,Pescarul Macean" | Localitatea Macea, nr. 256, jud. Arad | Pescuit sportiv si agrement |
| 6. | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | Localitatea Santana ,Str.Bucegi,Nr 25, jud. Arad | Etno-cultural - minoritati germane |
| PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 8,57% | | | |
| PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE | | | |
| Nr. crt. | Nume și prenume | Domiciliu1 | Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL |
| 1. | Petrina Alisa | Localitatea Chisineu Cris, Str.Teilor, Nr.5A,Bl.C5-2,Ap.10,Et.1 |  |
| 2. | Axente Cristina | Localitatea Olari, Nr.237, jud. Arad |  |
| 3. | Nitu Sorin Nicusor | Localitatea Sintea Mare, Nr.273, jud. Arad |  |
| PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 4,29% (max. 5%) | | | |

2Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului.



1. conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. [↑](#footnote-ref-1)
2. numărul modificării solicitate în anul curent. [↑](#footnote-ref-2)
3. fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. [↑](#footnote-ref-3)